## Localização
ANEXO I - LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO
Município: ITAMONTE |  |  |  | Folha: 01/01
Projeto: Pavimentação de Diversas Ruas do Município
Modalidade da pavimentação: Pavimentação com blocos pré-moldados com espessura inferior a 8 cm e resistência menor que 35 mpa.
Item | Ruas | Trecho | Bairro | Comprimento (m) | Largura média (m) | Área (m2)
1 | Rua Vereador João de Oliveira Mota | Parte Inicial até término do novo loteamento | Patarra | 375 | 8 | 3000
2 | Profª Mirian Koeller de Barros Aquino | Total | Jardim dos Ipês | 230 | 8 | 1840
3 | Ver. Gumercindo Ferreira Pinto | Total | Jardim dos Ipês | 230 | 8 | 1840
4 | Ver. Arlindo Souza | Total | Jardim dos Ipês | 83 | 8 | 664
5 | Deputado Ulisses Guimarães | Total | Jardim dos Ipês | 83 | 8 | 664
6 | Ver. Valter Mendes | Total | Jardim dos Ipês | 83 | 8 | 664
7 | Ver. Bruno Messora | Total | Jardim dos Ipês | 83 | 8 | 664
8 | Ver. João Rocha | Total | Jardim dos Ipês | 83 | 8 | 664
9 | Paulo de O. Costa | Total | Jardim dos Ipês | 83 | 8 | 664
| Pintassilgos | Parcial | Moradas do Sol | 194 | 8 | 1552
11 | Beija Flor | Parcial | Moradas do Sol | 150 | 8 | 1200
12 | Andorinhas | Parcial | Moradas do Sol | 150 | 8 | 1200
13 | Rouxinol | Parcial | Moradas do Sol | 195 | 8 | 1560
14 | Nhandaias | Parcial | Moradas do Sol | 195 | 8 | 1560
15 | Sabias | Parcial | Moradas do Sol | 180 | 8 | 1440
16 | Bem-Te-Vi | Parcial | Moradas do Sol | 150 | 8 | 1200
17 | Dep. Bento Gonçalves | Total | Moradas do Bosque | 168 | 8 | 1344
18 | Carmo de Minas | Total | Moradas do Bosque | 215 | 8 | 1720
19 | Estrada da Pedreira | Parcial | Barrocada | 148 | 8 | 1184
20 | Prolongamento da Rua Gov. Valadares | Parcial | Centro |  |  | 0
21 | Anunciata C. Maranhão | Parcial | Centro |  |  | 0
22 | Rua Delfim Filadelfo dos Santos | Total | Berta |  |  | 0
23 | Rua Ezequiel Rocha | Total | Berta |  |  | 0
24
[5 empty] | Total | 24624
| Itamonte, 14 de fevereiro de 2018 | Responsável Técnico: José Helvécio Costa Mota |  | Alexandre Augusto Moreira Santos
|  | Arquiteto CAU - A 79337-0 |  | Prefeito Municipal de Itamonte

## Mémoria de Cálculo
| Nome da Rua | Comprimento | Largura | Piso a ser pavimentado Bloquete Sextavado (metro Quadrado) | Sargeta - 30 cm | Meio Fio (Metro Linear)
1 | Rua Vereador João de Oliveira Mota | 375 | 8 | 2775 | 225 | 750
2 | Profª Mirian Koeller de Barros Aquino | 230 | 8 | 1702 | 138 | 460
3 | Ver. Gumercindo Ferreira Pinto | 230 | 8 | 1702 | 138 | 460
4 | Ver. Arlindo Souza | 83 | 8 | 614.2 | 49.8 | 166
5 | Deputado Ulisses Guimarães | 83 | 8 | 614.2 | 49.8 | 166
6 | Ver. Valter Mendes | 83 | 8 | 614.2 | 49.8 | 166
7 | Ver. Bruno Messora | 83 | 8 | 614.2 | 49.8 | 166
8 | Ver. João Rocha | 83 | 8 | 614.2 | 49.8 | 166
9 | Paulo de O. Costa | 83 | 8 | 614.2 | 49.8 | 166
10 | Pintassilgos | 194 | 8 | 1435.6 | 116.4 | 388
11 | Beija Flor | 150 | 8 | 1110 | 90 | 300
12 | Andorinhas | 150 | 8 | 1110 | 90 | 300
13 | Rouxinol | 195 | 8 | 1443 | 117 | 390
14 | Nhandaias | 195 | 8 | 1443 | 117 | 390
15 | Sabias | 180 | 8 | 1332 | 108 | 360
16 | Bem-Te-Vi | 150 | 8 | 1110 | 90 | 300
17 | Dep. Bento Gonçalves | 168 | 8 | 1243.2 | 100.8 | 336
18 | Carmo de Minas | 215 | 8 | 1591 | 129 | 430
19 | Estrada da Pedreira | 148 | 8 | 1095.2 | 88.8 | 296
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

## Orçamento
ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO
Município: Itamonte | [5 empty] | Data-base: 12/2017
Projeto: Pavimentação de Diversas Ruas do Município | [5 empty] | Referência de preços:SINAPI
Engenheiro do Município responsável pelo orçamento: José Helvécio Costa Mota | [5 empty] | BDI: 25,01
Assinatura: | [5 empty] | Folha:01
Data: 14/02/2018
Item | Código | Descrição | Unid. | Preço unitário (R$) (A) | Preço unitário com BDI | Quantidade prevista (B) | Valor previsto total (R$) (A x B)
1 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 297,37 | #VALUE! | 3.6 | #VALUE!
SubTotal | [6 empty] | #VALUE!
Rua Vereador João de Oliveira Mota
2 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. - Assentado sob 10 cm de pó de pedra | m2 | 40.8 | 51.0041 | 2775 | 141536.322
3 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 225 | 4500.36
4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 750 | 0
Sub Total | [6 empty] | 146036.682
0
Profª Mirian Koeller de Barros Aquino
5 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1702 | 86808.9442
6 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 138 | 2760.2208
7 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 460 | 0
Sub Total | [6 empty] | 89569.165
0
Ver. Gumercindo Ferreira Pinto
8 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1702 | 86808.9442
9 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 138 | 2760.2208
10 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 460 | 0
Sub Total | [6 empty] | 89569.165
0
Ver. Arlindo Souza
11 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 614.2 | 31326.7059
12 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 49.8 | 996.0797
13 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 166 | 0
Sub Total | [6 empty] | 32322.7856
0
Deputado Ulisses Guimarães
14 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 614.2 | 31326.7059
15 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 49.8 | 996.0797
16 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 166 | 0
Sub Total | [6 empty] | 32322.7856
0
Ver. Valter Mendes
17 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 614.2 | 31326.7059
18 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 49.8 | 996.0797
19 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 166 | 0
Sub Total | [6 empty] | 32322.7856
0
Ver. Bruno Messora
20 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 614.2 | 31326.7059
21 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 49.8 | 996.0797
22 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 166 | 0
Sub Total | [6 empty] | 32322.7856
Ver. João Rocha
23 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 614.2 | 31326.7059
24 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 49.8 | 996.0797
25 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 166 | 0
Sub Total | [6 empty] | 32322.7856
Paulo de O. Costa
26 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 614.2 | 31326.7059
27 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 49.8 | 996.0797
28 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 166 | 0
Sub Total | [6 empty] | 32322.7856
0
Pintassilgos
29 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1435.6 | 73221.4572
30 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 116.4 | 2328.1862
31 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 388 | 0
Sub Total | [6 empty] | 75549.6435
0
Beija Flor
32 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1110 | 56614.5288
33 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 90 | 1800.144
34 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 300 | 0
Sub Total | [6 empty] | 58414.6728
0
Andorinhas
35 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1110 | 56614.5288
36 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 90 | 1800.144
37 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 300 | 0
Sub Total | [6 empty] | 58414.6728
0
Rouxinol
38 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1443 | 73598.8874
39 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 117 | 2340.1872
40 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 390 | 0
Sub Total | [6 empty] | 75939.0746
0
Nhandaias
41 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1443 | 73598.8874
42 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 117 | 2340.1872
43 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 390 | 0
Sub Total | [6 empty] | 75939.0746
0
Sabias
44 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1332 | 67937.4346
45 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 108 | 2160.1728
46 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 360 | 0
Sub Total | [6 empty] | 70097.6074
Bem-Te-Vi
47 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1110 | 56614.5288
48 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 90 | 1800.144
49 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 300 | 0
Sub Total | [6 empty] | 58414.6728
0
Dep. Bento Gonçalves
50 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1243.2 | 63408.2723
51 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 100.8 | 2016.1613
52 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 336 | 0
Sub Total | [6 empty] | 65424.4335
0
Carmo de Minas
53 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1591 | 81147.4913
54 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 129 | 2580.2064
55 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 430 | 0
Sub Total | [6 empty] | 83727.6977
Estrada da Pedreira
56 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 1095.2 | 55859.6684
57 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 88.8 | 1776.1421
58 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 296 | 0
Sub Total | [6 empty] | 57635.8105
0
59 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 0 | 0
60 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 0 | 0
61 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 0 | 0
Sub Total | [6 empty] | 0
0
62 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 0 | 0
63 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 0 | 0
64 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 0 | 0
Sub Total | [6 empty] | 0
0
65 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 0 | 0
66 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 0 | 0
67 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 0 | 0
Sub Total | [6 empty] | 0
0
68 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 0 | 0
69 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 0 | 0
70 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 0 | 0
Sub Total | [6 empty] | 0
0
71 | 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 40.8 | 51.0041 | 0 | 0
72 | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 16 | 20.0016 | 0 | 0
73 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | Unid. |  | 0 | 0 | 0
Sub Total | [6 empty] | 0
0
| 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 26.3 |  | 0 | 0
| 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 17.1 |  | 0 | 0
| 4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | Unid. | 8.7 |  | 0 | 0
Sub Total | [6 empty] | 0
0
| 92394 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m2 | 26.3 |  | 0 | 0
| 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 17.1 |  | 0 | 0
| 4062 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L) | Unid. | 8.7 |  | 0 | 0
Sub Total | [6 empty] | 0
TOTAL | [6 empty] | #VALUE!
Observações
Cógigo: |  | Código do custo unitário conforme referência de preço empregada (SETOP, DNIT, SINAPI, DNIT, outras)
Unid. |  | Unidade de medida de cada item
( A ) |  | Preço Unitário para cada item da planilha
( B ) |  | Quantidade prevista total para o item
Data-base: |  | mês/ano a que se referem os preços unitários
Referência de preços: |  | SETOP, DER-MG, SUDECAP, SINAPI, DNIT, COPASA ou outra
Data: |  | data de elaboração do orçamento
Efetuar a soma dos subitens que compõem cada grande item da planilha orçamentária

## 12 meses
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Município: ITAMONTE
Projeto: Pavimentação de Diversas Ruas do Município
Data de início da obra: 19/02/2018
Item | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS |  | TOTAL GERAL
| Grandes Itens (Etapas da obra) | 1 | Peso % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | %
1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | Rua Vereador João de Oliveira Mota | 146036.682 | #VALUE! | 146036.682 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 146036.682 | 100%
3 | Profª Mirian Koeller de Barros Aquino | 89569.165 | #VALUE! | 0 | 0% | 89569.165 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 89569.165 | 100%
4 | Ver. Gumercindo Ferreira Pinto | 89569.165 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% | 89569.165 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 89569.165 | 100%
5 | Ver. Arlindo Souza | 32322.7856 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100%
6 | Deputado Ulisses Guimarães | 32322.7856 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100%
7 | Ver. Valter Mendes | 32322.7856 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100%
8 | Ver. Bruno Messora | 32322.7856 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100%
9 | Ver. João Rocha | 32322.7856 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100%
10 | Paulo de O. Costa | 32322.7856 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 32322.7856 | 100%
11 | Pintassilgos | 75549.6435 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 75549.6435 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 75549.6435 | 100%
12 | Beija Flor | 58414.6728 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 58414.6728 | 100% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 58414.6728 | 100%
13 | Andorinhas | 58414.6728 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 58414.6728 | 100% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 58414.6728 | 100%
14 | Rouxinol | 75939.0746 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 75939.0746 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 75939.0746 | 100%
15 | Nhandaias | 75939.0746 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 75939.0746 | 100% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% | 75939.0746 | 100%
16 | Sabias | 70097.6074 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 70097.6074 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 70097.6074 | 100%
17 | Bem-Te-Vi | 58414.6728 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% | 58414.6728 | 100% | 0 | 0% |  | 0% | 58414.6728 | 100%
18 | Dep. Bento Gonçalves | 65424.4335 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 65424.4335 | 100% |  | 0% | 65424.4335 | 100%
19 | Carmo de Minas | 83727.6977 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% | 83727.6977 | 100% | 83727.6977 | 100%
20 | Estrada da Pedreira | 57635.8105 | #VALUE! | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 57635.8105 | 100% |  | 0% | 57635.8105 | 100%
21 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
22 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
23 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF! | #REF! |  | #VALUE! | #REF! | #VALUE!
24 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
25 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
26 | 0 | 0 | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #DIV/0! |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #VALUE!
| TOTAIS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 89569.165 | #VALUE! | 89569.165 | #VALUE! | 64645.5712 | #VALUE! | 64645.5712 | #VALUE! | 64645.5712 | #VALUE! | 75549.6435 | #VALUE! | 116829.3456 | #VALUE! | 151878.1493 | #VALUE! | 128512.2802 | #VALUE! | 123060.244 | #VALUE! | 83727.6977 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
Observações:
1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
3. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.
Itamonte, 14 de fevereiro de 2018
[5 empty] | Responsável Técnico: José Helvécio Costa Mota |  |  |  |  | Alexandre Augusto Moreira Santos | [6 empty] | Responsável Técnico: José Helvécio Costa Mota |  |  |  |  | Alexandre Augusto Moreira Santos
[5 empty] | Arquiteto CAU - A 79337-0 |  |  |  |  | Prefeito Municipal de Itamonte | [6 empty] | Arquiteto CAU - A 79337-0 |  |  |  |  | Prefeito Municipal de Itamonte

## Plan1
45000 | 33800
6000 | 5197
17000 | 15000
16000 | 6300
1560 | 1530
1600 | 1419
5300 | 5197
4000 | 2800
8300 | 6600
104760 | 77843
Licitação feita em 31 de março de 2017
Contrato 11 de abril
Convênio vencia 29/08/2017
16/08/2017 solicitei a prorrogação
07/08/2017 solicitei uso do saldo
Hoje tem 57.600 e falta pagar 23.130,00
Saldo para uso de R$ 34.470,00