## DADOS GERAIS
DADOS GERAIS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 462,19m²
Bancos:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (09/2024) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (07/2024) - EMOP (12/2024)
Obra: | Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 462,19m²
Local: | Ministério da Saúde - Departamento de Estratégias e Políticas de Saúde Comunitária
Região: | MG
Data Base: | 2024-12-01
BDI Geral (%): | 25%
BDI Equipamentos (%): | 11.4%
Área construída (m²): | 462.19
Data: | 07/03/2025
Revisão: | 00
Responsável Técnico pelo Orçamento: | Amanda Martins da Silva
Cargo Responsável Técnico: | Engenheira Civil - CREA MG 247450/D
________________________________________________________________________________
Amanda Martins da Silva
Engenheira Civil - CREA MG 247450/D

## RESUMO
PLANILHA RESUMO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 462,19m² |  | 25% | 71.46% | 07/03/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (09/2024) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (07/2024) - EMOP (12/2024) |  | 11.4% | 115.5% | 00
ITEM | DESCRIÇÃO |  | PREÇO | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 332221.63 | 18.07%
2 | FUNDAÇÃO |  | 175561.1012 | 9.547%
3 | ESTRUTURA |  | 245023.3711 | 13.32%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 150328.4272 | 8.175%
5 | COBERTURA |  | 67128.5722 | 3.651%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 10840.1816 | 0.5895%
7 | ESQUADRIAS |  | 141601.8786 | 7.701%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 55380.7324 | 3.012%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 86926.552 | 4.727%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 16657.7123 | 0.9059%
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 25478.5585 | 1.386%
12 | PINTURA |  | 61617.4485 | 3.351%
13 | MARMORARIA |  | 9070.4438 | 0.4933%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 46108.803 | 2.507%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 113902.052 | 6.194%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 181594.699 | 9.875%
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 89584.9967 | 4.872%
18 | DADOS E VOZ |  | 6882.402 | 0.3743%
19 | GASES MEDICINAIS |  | 13029.42 | 0.7086%
20 | URBANIZAÇÃO |  | 4596.8581 | 0.25%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 5304.9058 | 0.2885%
TOTAL |  |  | 1838840.746 | 100%
Notas:
Estão exclusos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macas, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vacuo odontológico portatéis e equipamentos de ar condicionado.
________________________________________________________________________________
Amanda Martins da Silva
Engenheira Civil - CREA MG 247450/D

## CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROGRAMA |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO
EMPREENDIMENTO |  | OBRA DE Nº DA PROPOSTA 19364.1500001/24-001
CONVENIO Nº
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE - MG |  |  | VALOR DO REPASSE
MUNICIPIO |  | ITAMONTE - MG
CONSTRUTORA |  |  |  |  | VALOR DA CONTRAPARTIDA | [6 empty] | FINANCEIRA
RESPONSAVEL TECNICO |  | AMANDA MARTINS DA SILVA CREA/MG: 247.405/D | [9 empty] | FISICA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR DOS SERVIÇOS R$ | PESO (Incidencia) |  | SERVIÇOS A EXECUTAR - EM %
|  |  |  | % | % ACUMULADO | 2025-06-01 |  | 2025-07-01 |  | 2025-08-01 |  | 2025-09-01 |  | 2025-10-01 |  | 2025-11-01 |  | 2025-12-01 |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-04-01 |  | 2026-05-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 410411.6399 | 18.07% | 18.07% | 26.71% | 109608.639 | 6.6% | 27087.1682 | 6.6% | 27087.1682 | 6.6% | 27087.1682 | 6.599% | 27083.0641 | 6.599% | 27083.0641 | 6.599% | 27083.0641 | 6.599% | 27083.0641 | 6.599% | 27083.0641 | 6.599% | 27083.0641 | 6.599% | 27083.0641 | 7.3% | 29960.0497 | 410411.6422 | 100%
2 | FUNDAÇÃO |  | 216880.2779 | 9.547% | 27.61% | 40% | 86752.1112 | 60% | 130128.1668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 216880.2779 | 100%
3 | ESTRUTURA |  | 302690.8378 | 13.32% | 40.94% |  | 0 |  | 0 | 25% | 75672.7095 | 40% | 121076.3351 | 35% | 105941.7932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 302690.8378 | 100%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 185708.9688 | 8.175% | 49.11% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 37141.7938 | 50% | 92854.4844 | 30% | 55712.6906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 185708.9688 | 100%
5 | COBERTURA |  | 82927.6149 | 3.651% | 52.76% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 16585.523 | 80% | 66342.0919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 82927.6149 | 100%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 13391.4722 | 0.5895% | 53.35% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 13391.4722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13391.4722 | 100%
7 | ESQUADRIAS |  | 174928.5837 | 7.701% | 61.06% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 52478.5751 | 30% | 52478.5751 | 20% | 34985.7167 | 20% | 34985.7167 | 174928.5837 | 100%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 68414.8627 | 3.012% | 64.07% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 20524.4588 | 30% | 20524.4588 | 40% | 27365.9451 |  | 0 |  | 0 | 68414.8627 | 100%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 107385.1475 | 4.727% | 68.79% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 21477.0295 | 40% | 42954.059 | 40% | 42954.059 |  | 0 | 107385.1475 | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 20578.1876 | 0.9059% | 69.7% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 10289.0938 | 50% | 10289.0938 | 20578.1876 | 100%
11 | REVESTIMENTO DE TETO |  | 31475.0637 | 1.386% | 71.09% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 9442.5191 | 30% | 9442.5191 | 40% | 12590.0255 |  | 0 |  | 0 | 31475.0637 | 100%
12 | PINTURA |  | 76119.4209 | 3.351% | 74.44% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 76119.4209 | 76119.4209 | 100%
13 | MARMORARIA |  | 11205.2178 | 0.4933% | 74.93% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 5602.6089 | 50% | 5602.6089 | 11205.2178 | 100%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 56960.7387 | 2.507% | 77.44% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 28480.3693 | 50% | 28480.3693 | 56960.7387 | 100%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 140709.4654 | 6.194% | 83.63% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 35177.3663 | 50% | 70354.7327 | 25% | 35177.3663 |  | 0 |  | 0 | 140709.4654 | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 224333.9129 | 9.875% | 93.51% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 56083.4782 | 50% | 112166.9564 | 25% | 56083.4782 |  | 0 |  | 0 | 224333.9129 | 100%
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 110669.2704 | 4.872% | 98.38% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 22133.8541 | 80% | 88535.4163 |  | 0 | 110669.2704 | 100%
18 | DADOS E VOZ |  | 8502.2095 | 0.3743% | 98.75% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8502.2095 | 8502.2095 | 100%
19 | GASES MEDICINAIS |  | 16095.9587 | 0.7086% | 99.46% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 16095.9587 | 16095.9587 | 100%
20 | URBANIZAÇÃO |  | 5678.7515 | 0.25% | 99.71% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 5678.7515 | 5678.7515 | 100%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 6553.4417 | 0.2885% | 100% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 6553.4417 | 6553.4417 | 100%
total geral |  |  | 2271621.044 | 1 | Total Simples | 8.644% | 196360.7502 | 6.921% | 157215.335 | 4.524% | 102759.8777 | 8.157% | 185305.2971 | 9.944% | 225879.3418 | 4.375% | 99381.2777 | 4.702% | 106816.6282 | 6.529% | 148310.8866 | 13.8% | 313527.3358 | 12.14% | 275866.3674 | 10.47% | 237930.3282 | 9.785% | 222267.6207
[5 empty] | Total Acumulado | 8.644% | 196360.7502 | 15.56% | 353576.0852 | 20.09% | 456335.9629 | 28.25% | 641641.26 | 38.19% | 867520.6018 | 42.56% | 966901.8795 | 47.27% | 1073718.5077 | 53.8% | 1222029.3943 | 67.6% | 1535556.7301 | 79.74% | 1811423.0975 | 90.22% | 2049353.4257 | 100% | 2271621.0464

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
PROGRAMA |  | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |  |  |  | VALOR DO INVESTIMENTO |  | 2298603.462
EMPREENDIMENTO |  | OBRA DE Nº DA PROPOSTA 19364.1500001/24-001
CONVENIO Nº
PROPONENTE |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMONTE - MG |  |  |  | VALOR DO REPASSE |  | 2012825
MUNICIPIO |  | ITAMONTE - MG
CONSTRUTORA | [5 empty] | VALOR DA CONTRAPARTIDA |  | 285778.462 |  | FINANCEIRA
RESPONSAVEL TECNICO |  | AMANDA MARTINS DA SILVA CREA/MG: 247.405/D | [7 empty] | FISICA
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 2025-06-01 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 2025-09-01 | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS | 415286.528 | 18.07% | 26.71% | 6.6% | 6.6% | 6.6% | 6.599% | 6.599% | 6.599% | 6.599% | 6.599% | 6.599% | 6.599% | 7.3%
|  |  |  | 110910.5754 | 27408.9108 | 27408.9108 | 27408.9108 | 27404.758 | 27404.758 | 27404.758 | 27404.758 | 27404.758 | 27404.758 | 27404.758 | 30315.9165
2 | FUNDAÇÃO | 219456.3917 | 9.547% | 40% | 60%
|  |  |  | 87782.5567 | 131673.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURA | 306286.2134 | 13.32% |  |  | 25% | 40% | 35%
|  |  |  | 0 | 0 | 76571.5533 | 122514.4854 | 107200.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 187914.8284 | 8.175% |  |  |  | 20% | 50% | 30%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 37582.9657 | 93957.4142 | 56374.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS | 83912.6329 | 3.651% | [5 empty] | 20% | 80%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16782.5266 | 67130.1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 13550.5367 | 0.5895% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13550.5367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESQUADRIAS | 177006.3933 | 7.701% | [8 empty] | 30% | 30% | 20% | 20%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53101.918 | 53101.918 | 35401.2787 | 35401.2787
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 69227.4975 | 3.012% | [7 empty] | 30% | 30% | 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20768.2493 | 20768.2493 | 27690.999 | 0 | 0
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO | 108660.6732 | 4.727% | [8 empty] | 20% | 40% | 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21732.1346 | 43464.2693 | 43464.2693 | 0
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO | 20822.6162 | 0.9059% | [10 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10411.3081 | 10411.3081
11 | REVESTIMENTO DE TETO | 31848.926 | 1.386% | [7 empty] | 30% | 30% | 40%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9554.6778 | 9554.6778 | 12739.5704 | 0 | 0
12 | PINTURA | 77023.5708 | 3.351% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77023.5708
13 | MARMORARIA | 11338.3139 | 0.4933% | [10 empty] | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5602.6089 | 0.5
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5669.1569 | 5669.1569
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | 57637.3209 | 2.507% | [10 empty] | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28818.6605 | 28818.6605
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 142380.8188 | 6.194% | [7 empty] | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35595.2047 | 71190.4094 | 35595.2047 | 0 | 0
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 226998.5613 | 9.875% | [7 empty] | 25% | 50% | 25%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56749.6403 | 113499.2807 | 56749.6403 | 0 | 0
17 | CLIMATIZAÇÃO | 111983.805 | 4.872% | [9 empty] | 20% | 80%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22396.761 | 89587.044 | 0
18 | DADOS E VOZ | 8603.1991 | 0.3743% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8603.1991
19 | GASES MEDICINAIS | 16287.1472 | 0.7086% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16287.1472
20 | URBANIZAÇÃO | 5746.2039 | 0.25% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5746.2039
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 6631.2838 | 0.2885% | [11 empty] | 100%
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6631.2838
Valores Totais |  | 2298603.462 | 100% | 198693.1321 | 159082.7459 | 103980.4642 | 187506.3619 | 228562.3469 | 100561.7331 | 108085.401 | 150072.5301 | 317251.4277 | 279143.1207 | 240756.4754 | 224907.7256
|  |  | 100% | 8.644% | 6.921% | 4.524% | 8.157% | 9.944% | 4.375% | 4.702% | 6.529% | 13.8% | 12.14% | 10.47% | 9.785%
|  | _________________________________________________________________________ | [5 empty] | _________________________________________________________________________ |  |  |  |  | ____________________________
07/03/2025 |  | Amanda Martins da Silva | [5 empty] | Prefeitura Municipal de Itamonte - MG
DATA |  | Engenheira Civil - CREA MG 247450/D | [5 empty] | Prefeito Municipal - João Pedro Fonseca |  |  |  |  | VISTO
|  | RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO - CREA-MG | [5 empty] | PROPONENTE

## ORC. SINTÉTICO
PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde | [8 empty] | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 462,19m² | [8 empty] | 25% |  | 71.46% |  | 07/03/2025
Bancos: | [8 empty] | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  | Revisão:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (09/2024) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (07/2024) - EMOP (12/2024) | [8 empty] | 11.4% |  | 115.5% |  | 00
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total |  |  | Peso (%)
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 1 |  |  |  | 415286.528 |  |  | 332221.63 | 18.07%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS | [5 empty] | 86251.5836 |  |  | 68999.69
1.1.1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU | LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² | unxmês | 10 | 931.5 | 4657.6064 | 6986.4097 | 11644.0161 | 3726 | 5589 | 9315 | 0.5066%
1.1.2 | 11703 | ORSE | Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desempolado | m² | 10 | 217.07 | 1085.3748 | 1628.0622 | 2713.437 | 868.28 | 1302.42 | 2170.7 | 0.118%
1.1.3 | 4656 | ORSE | Locação de container - Banheiro com chuveiros e vasos - 4,30 x 2,30m | mês | 10 | 945.23 | 4726.258 | 7089.387 | 11815.645 | 3780.92 | 5671.38 | 9452.3 | 0.514%
1.1.4 | 012208 | SBC | BARRACAO PARA REFEITORIO EM OBRAS EM COMPENSADO | m² | 6 | 837.32 | 2512.0174 | 3768.0261 | 6280.0435 | 2009.568 | 3014.352 | 5023.92 | 0.2732%
1.1.5 | 95648 | SINAPI | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN | 1 | 612.15 | 306.082 | 459.123 | 765.205 | 244.86 | 367.29 | 612.15 | 0.03329%
1.1.6 | 95673 | SINAPI | HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 | UN | 1 | 167.68 | 83.8419 | 125.7629 | 209.6048 | 67.072 | 100.608 | 167.68 | 0.009119%
1.1.7 | 101509 | SINAPI | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN | 1 | 1963 | 981.5224 | 1472.2836 | 2453.8061 | 785.2 | 1177.8 | 1963 | 0.1068%
1.1.8 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 500.54 | 1501.6543 | 2252.4815 | 3754.1358 | 1201.296 | 1801.944 | 3003.24 | 0.1633%
1.1.9 | 05.07.040 | CPOS/CDHU | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL | m³ | 100 | 110.27 | 5513.626 | 8270.439 | 13784.065 | 4410.8 | 6616.2 | 11027 | 0.5997%
1.1.10 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 330 | 79.59 | 13132.6501 | 19698.9752 | 32831.6253 | 10505.88 | 15758.82 | 26264.7 | 1.428%
1.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 311921.7783 |  |  | 249531.72 | 13.57%
1.2.1 | 93565 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 12 | 20794.31 | 124768.7113 | 187153.067 | 311921.7783 | 99812.688 | 149719.032 | 249531.72 | 13.57%
1.3 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | [5 empty] | 5700.4053 |  |  | 4560.22 | 0.248%
1.3.1 | CPU2287 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%) | UN | 1 | 4560.22 | 2280.1621 | 3420.2432 | 5700.4053 | 1824.088 | 2736.132 | 4560.22 | 0.248%
1.4 |  |  | EQUIPAMENTOS DE APOIO | [5 empty] | 11412.7608 |  |  | 9130
1.4.1 | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 275 | 33.2 | 4565.1043 | 6847.6565 | 11412.7608 | 3652 | 5478 | 9130 | 0.4965%
2 |  |  | FUNDAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 219456.3917 |  |  | 175561.1012 | 9.547%
2.1 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 125 | 69.28 | 4330.099 | 6495.1484 | 10825.2474 | 3464 | 5196 | 8660 | 0.4709%
2.2 | 90100 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 203.88 | 13.73 | 1399.6682 | 2099.5023 | 3499.1705 | 1119.709 | 1679.5634 | 2799.2724 | 0.1522%
2.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 23.342 | 81.76 | 954.2428 | 1431.3642 | 2385.6069 | 763.3768 | 1145.0652 | 1908.4419 | 0.1038%
2.4 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | m³ | 36.186 | 210.21 | 3803.4164 | 5705.1247 | 9508.5411 | 3042.6636 | 4563.9954 | 7606.6591 | 0.4137%
2.5 | 96534 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 392.1 | 76.27 | 14953.0752 | 22429.6128 | 37382.688 | 11962.1868 | 17943.2802 | 29905.467 | 1.626%
2.6 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 440.3 | 19.76 | 4350.2634 | 6525.3951 | 10875.6585 | 3480.1312 | 5220.1968 | 8700.328 | 0.4731%
2.7 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 139.1 | 17.68 | 1229.6721 | 1844.5082 | 3074.1803 | 983.7152 | 1475.5728 | 2459.288 | 0.1337%
2.8 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1010.5 | 15.85 | 8008.3955 | 12012.5933 | 20020.9888 | 6406.57 | 9609.855 | 16016.425 | 0.871%
2.9 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 650 | 13.82 | 4491.6026 | 6737.404 | 11229.0066 | 3593.2 | 5389.8 | 8983 | 0.4885%
2.10 | 104920 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 724.4 | 10.6 | 3839.4077 | 5759.1116 | 9598.5194 | 3071.456 | 4607.184 | 7678.64 | 0.4176%
2.11 | 104921 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 655.8 | 9.95 | 3262.6796 | 4894.0193 | 8156.6989 | 2610.084 | 3915.126 | 6525.21 | 0.3549%
2.12 | 96557 | SINAPI | CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 | m³ | 56.9 | 824.86 | 23467.8033 | 35201.705 | 58669.5083 | 18773.8136 | 28160.7204 | 46934.534 | 2.552%
2.13 | 100574 | SINAPI | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 | m³ | 167.235 | 1.43 | 119.5758 | 179.3636 | 298.9394 | 95.6584 | 143.4876 | 239.1461 | 0.01301%
2.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 221.86 | 26.4 | 2928.6189 | 4392.9284 | 7321.5473 | 2342.8416 | 3514.2624 | 5857.104 | 0.3185%
2.15 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 388.18 | 41.31 | 8018.0411 | 12027.0617 | 20045.1028 | 6414.2863 | 9621.4295 | 16035.7158 | 0.8721%
2.16 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 56.9 | 92.3 | 2625.995 | 3938.9925 | 6564.9875 | 2100.748 | 3151.122 | 5251.87 | 0.2856%
3 |  |  | ESTRUTURA |  | 1 |  |  |  | 306286.2134 |  |  | 245023.3711 | 13.32%
3.1 |  |  | PILARES | [5 empty] | 64697.946 |  |  | 51757.174
3.1.1 | 92423 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 283 | 61.12 | 8648.6776 | 12973.0165 | 21621.6941 | 6918.784 | 10378.176 | 17296.96 | 0.9406%
3.1.2 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 680.7 | 10.83 | 3686.0747 | 5529.1121 | 9215.1868 | 2948.7924 | 4423.1886 | 7371.981 | 0.4009%
3.1.3 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 214.4 | 9.06 | 971.2542 | 1456.8813 | 2428.1355 | 776.9856 | 1165.4784 | 1942.464 | 0.1056%
3.1.4 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 145 | 8.76 | 635.1145 | 952.6718 | 1587.7863 | 508.08 | 762.12 | 1270.2 | 0.06908%
3.1.5 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 403.7 | 13.89 | 2803.7606 | 4205.6409 | 7009.4014 | 2242.9572 | 3364.4358 | 5607.393 | 0.3049%
3.1.6 | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | m³ | 18.6 | 889.86 | 8275.8871 | 12413.8307 | 20689.7178 | 6620.5584 | 9930.8376 | 16551.396 | 0.9001%
3.1.7 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 18.6 | 92.3 | 858.4096 | 1287.6144 | 2146.024 | 686.712 | 1030.068 | 1716.78 | 0.09336%
3.2 |  |  | VIGAS | [5 empty] | 115480.5966 |  |  | 92382.366 | 5.024%
3.2.1 | 92460 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 292 | 123.34 | 18008.0515 | 27012.0773 | 45020.1288 | 14406.112 | 21609.168 | 36015.28 | 1.959%
3.2.2 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 403.8 | 13.02 | 2628.7981 | 3943.1971 | 6571.9952 | 2102.9904 | 3154.4856 | 5257.476 | 0.2859%
3.2.3 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 143.5 | 12.16 | 872.4999 | 1308.7499 | 2181.2498 | 697.984 | 1046.976 | 1744.96 | 0.09489%
3.2.4 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 541.9 | 10.83 | 2934.4556 | 4401.6833 | 7336.1389 | 2347.5108 | 3521.2662 | 5868.777 | 0.3192%
3.2.5 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 525.5 | 9.06 | 2380.5694 | 3570.8541 | 5951.4235 | 1904.412 | 2856.618 | 4761.03 | 0.2589%
3.2.6 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 360.3 | 8.76 | 1578.1501 | 2367.2251 | 3945.3752 | 1262.4912 | 1893.7368 | 3156.228 | 0.1716%
3.2.7 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 432.2 | 13.89 | 3001.6976 | 4502.5464 | 7504.244 | 2401.3032 | 3601.9548 | 6003.258 | 0.3265%
3.2.8 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 30.1 | 890.27 | 13398.8697 | 20098.3046 | 33497.1743 | 10718.8508 | 16078.2762 | 26797.127 | 1.457%
3.2.9 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 30.1 | 92.3 | 1389.1467 | 2083.7201 | 3472.8669 | 1111.292 | 1666.938 | 2778.23 | 0.1511%
3.3 |  |  | LAJES | [5 empty] | 123815.509 |  |  | 99050.1436
3.3.1 | 92515 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 56.6 | 78.18 | 2212.5446 | 3318.8168 | 5531.3614 | 1769.9952 | 2654.9928 | 4424.988 | 0.2406%
3.3.2 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 395.6 | 13.36 | 2642.6684 | 3964.0026 | 6606.671 | 2114.0864 | 3171.1296 | 5285.216 | 0.2874%
3.3.3 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 213.2 | 12.48 | 1330.3984 | 1995.5976 | 3325.996 | 1064.2944 | 1596.4416 | 2660.736 | 0.1447%
3.3.4 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 202.8 | 11.66 | 1182.351 | 1773.5265 | 2955.8776 | 945.8592 | 1418.7888 | 2364.648 | 0.1286%
3.3.5 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 12.3 | 10.37 | 63.777 | 95.6654 | 159.4424 | 51.0204 | 76.5306 | 127.551 | 0.006936%
3.3.6 | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 32.8 | 890.27 | 14600.7617 | 21901.1425 | 36501.9042 | 11680.3424 | 17520.5136 | 29200.856 | 1.588%
3.3.7 | 000128 | SBC | CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETOS | m³ | 32.8 | 92.3 | 1513.7546 | 2270.6319 | 3784.3865 | 1210.976 | 1816.464 | 3027.44 | 0.1646%
3.3.8 | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | m² | 93.94 | 90.75 | 4262.6249 | 6393.9374 | 10656.5623 | 3410.022 | 5115.033 | 8525.055 | 0.4636%
3.3.9 | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | m² | 358.88 | 109.42 | 19634.7735 | 29452.1603 | 49086.9338 | 15707.4598 | 23561.1898 | 39268.6496 | 2.136%
3.3.10 | CPU2102 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | m² | 28.18 | 147.8 | 2082.5496 | 3123.8244 | 5206.374 | 1666.0016 | 2499.0024 | 4165.004 | 0.2265%
3.4 |  |  | BASE RESERVATÓRIO | [5 empty] | 2292.1618 |  |  | 1833.6875 | 0.09972%
3.4.1 | 97103 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 6.25 | 293.39 | 916.8647 | 1375.2971 | 2292.1618 | 733.475 | 1100.2125 | 1833.6875 | 0.09972%
4 |  |  | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 1 |  |  |  | 187914.8284 |  |  | 150328.4272 | 8.175%
4.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 120276.2499 |  |  | 96218.801
4.1.1 | 103322 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 12.85 | 57.2 | 367.5184 | 551.2776 | 918.796 | 294.008 | 441.012 | 735.02 | 0.03997%
4.1.2 | 103324 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 713.84 | 76.49 | 27301.4347 | 40952.1521 | 68253.5868 | 21840.6486 | 32760.973 | 54601.6216 | 2.969%
4.1.3 | 10783 | ORSE | Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x 30 x 5cm, assentado com argamassa de cimento e areia | m² | 120.962 | 228.4 | 13814.1761 | 20721.2641 | 34535.4402 | 11051.0883 | 16576.6325 | 27627.7208 | 1.502%
4.1.4 | 93191 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 103.5 | 71.85 | 3718.3225 | 5577.4837 | 9295.8062 | 2974.59 | 4461.885 | 7436.475 | 0.4044%
4.1.5 | 93199 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 69.2 | 50.51 | 1747.6859 | 2621.5289 | 4369.2148 | 1398.1168 | 2097.1752 | 3495.292 | 0.1901%
4.1.6 | 93201 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016 | M | 389.71 | 5.96 | 1161.3623 | 1742.0435 | 2903.4059 | 929.0686 | 1393.603 | 2322.6716 | 0.1263%
4.2 |  |  | DRYWALL | [5 empty] | 67582.4791 |  |  | 54064.7477 | 2.94%
4.2.1 | 96359 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 36.94 | 104.68 | 1933.4838 | 2900.2257 | 4833.7095 | 1546.7517 | 2320.1275 | 3866.8792 | 0.2103%
4.2.2 | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 180.09 | 125.9 | 11336.9246 | 17005.3869 | 28342.3115 | 9069.3324 | 13603.9986 | 22673.331 | 1.233%
4.2.3 | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 84.45 | 175.47 | 7409.3901 | 11114.0851 | 18523.4752 | 5927.3766 | 8891.0649 | 14818.4415 | 0.8059%
4.2.4 | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | m² | 66.04 | 192.4 | 6353.1932 | 9529.7898 | 15882.983 | 5082.4384 | 7623.6576 | 12706.096 | 0.691%
4.3 |  |  | DIVISÓRIAS | [5 empty] | 56.0994 |  |  | 44.8785 | 0.002441%
4.3.1 | 102257 | SINAPI | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 0.15 | 299.19 | 22.4398 | 33.6596 | 56.0994 | 17.9514 | 26.9271 | 44.8785 | 0.002441%
5 |  |  | COBERTURA |  | 1 |  |  |  | 83912.6329 |  |  | 67128.5722 | 3.651%
5.1 |  |  | ESTRUTURA | [5 empty] | 36969.9334 |  |  | 29575.2708
5.1.1 | 100776 | SINAPI | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | KG | 391.4566 | 19.16 | 3750.24 | 5625.36 | 9375.6 | 3000.1234 | 4500.1852 | 7500.3086 | 0.4079%
5.1.2 | 100383 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 31.73 | 5702.17 | 8553.2549 | 14255.4249 | 4561.6317 | 6842.4476 | 11404.0793 | 0.6202%
5.1.3 | 92543 | SINAPI | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 29.69 | 5335.5634 | 8003.3451 | 13338.9085 | 4268.3532 | 6402.5297 | 10670.8829 | 0.5803%
5.2 |  |  | TELHAMENTO | [5 empty] | 23144.14 |  |  | 18514.8889
5.2.1 | 94207 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 359.41 | 43.09 | 7743.6654 | 11615.4981 | 19359.1635 | 6194.7908 | 9292.1861 | 15486.9769 | 0.8422%
5.2.2 | 100113 | SBC | COBERTURA EM CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10mm | m² | 31.6 | 95.82 | 1513.9906 | 2270.9859 | 3784.9765 | 1211.1648 | 1816.7472 | 3027.912 | 0.1647%
5.3 |  |  | COMPLEMENTOS | [5 empty] | 23798.5595 |  |  | 19038.4125 | 1.035%
5.3.1 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 76 | 186.48 | 7086.4019 | 10629.6029 | 17716.0049 | 5668.992 | 8503.488 | 14172.48 | 0.7707%
5.3.2 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 49.85 | 55.81 | 1391.096 | 2086.6441 | 3477.7401 | 1112.8514 | 1669.2771 | 2782.1285 | 0.1513%
5.3.3 | 94451 | SINAPI | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 24.55 | 84.88 | 1041.9258 | 1562.8887 | 2604.8145 | 833.5216 | 1250.2824 | 2083.804 | 0.1133%
6 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 13550.5367 |  |  | 10840.1816 | 0.5895%
6.1 | 98556 | SINAPI | IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023 | m² | 155.67 | 55.34 | 4307.4873 | 6461.231 | 10768.7183 | 3445.9111 | 5168.8667 | 8614.7778 | 0.4685%
6.2 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 73.18 | 30.41 | 1112.7273 | 1669.091 | 2781.8183 | 890.1615 | 1335.2423 | 2225.4038 | 0.121%
7 |  |  | ESQUADRIAS |  | 1 |  |  |  | 177006.3933 |  |  | 141601.8786 | 7.701%
7.1 |  |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 47962.1272 |  |  | 38368.8249
7.1.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 47962.1272 |  |  | 38368.8249
7.1.1.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 12 | 1124.26 | 6745.7142 | 10118.5712 | 16864.2854 | 5396.448 | 8094.672 | 13491.12 | 0.7337%
7.1.1.2 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 1048.35 | 5241.8698 | 7862.8047 | 13104.6745 | 4193.4 | 6290.1 | 10483.5 | 0.5701%
7.1.1.3 | 110015 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 1 FL.1,20x2,10m-INTERNA | UN | 1 | 1161.82 | 580.9233 | 871.3849 | 1452.3082 | 464.728 | 697.092 | 1161.82 | 0.06318%
7.1.1.4 | 23.08.242 | CPOS/CDHU | PORTA LISA DE CORRER SUSPENSA EM MADEIRA COM BATENTE | m² | 14.39 | 549.91 | 3956.6929 | 5935.0393 | 9891.7322 | 3165.282 | 4747.9229 | 7913.2049 | 0.4303%
7.1.1.5 | CPU2425 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA | UN | 1 | 2754.28 | 1377.1715 | 2065.7572 | 3442.9287 | 1101.712 | 1652.568 | 2754.28 | 0.1498%
7.1.1.6 | 110016 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,60x2,10m LISA FER.VAI-E-VEM | UN | 2 | 1282.45 | 1282.4793 | 1923.719 | 3206.1983 | 1025.96 | 1538.94 | 2564.9 | 0.1395%
7.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 79678.9708 |  |  | 63741.7199 | 3.466%
7.2.1 |  |  | PORTAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 53177.3278 |  |  | 42540.89
7.2.1.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.87 | 775.89 | 3829.1047 | 5743.657 | 9572.7616 | 3063.2137 | 4594.8206 | 7658.0343 | 0.4165%
7.2.1.2 | 25.02.110 | CPOS/CDHU | PORTA VENEZIANA DE ABRIR EM ALUMÍNIO, SOB MEDIDA | m² | 6.93 | 125.45 | 434.6942 | 652.0413 | 1086.7355 | 347.7474 | 521.6211 | 869.3685 | 0.04728%
7.2.1.3 | 14.003.0205-0 | EMOP | PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARA VIDRO,EM PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | m² | 20.28 | 1205.83 | 12227.3956 | 18341.0934 | 30568.4891 | 9781.693 | 14672.5394 | 24454.2324 | 1.33%
7.2.1.4 | 112618 | SBC | PORTAO DE CORRER EM ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | m² | 4.7 | 1422.28 | 3342.4344 | 5013.6516 | 8356.086 | 2673.8864 | 4010.8296 | 6684.716 | 0.3635%
7.2.1.5 | 112370 | SBC | PORTA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 1 FOLHA DE ABRIR | m² | 2.52 | 1140.69 | 1437.3022 | 2155.9534 | 3593.2556 | 1149.8155 | 1724.7233 | 2874.5388 | 0.1563%
7.2.2 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 26501.643 |  |  | 21200.8299 | 1.153%
7.2.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 25.64 | 443.64 | 5687.5948 | 8531.3922 | 14218.9869 | 4549.9718 | 6824.9578 | 11374.9296 | 0.6186%
7.2.2.2 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 1.35 | 502.73 | 339.3505 | 509.0258 | 848.3763 | 271.4742 | 407.2113 | 678.6855 | 0.03691%
7.2.2.3 | 94573 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 35.67 | 256.44 | 4573.7119 | 6860.5679 | 11434.2798 | 3658.8859 | 5488.3289 | 9147.2148 | 0.4974%
7.3 |  |  | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 2656.8101 |  |  | 2125.3995 | 0.1156%
7.3.1 |  |  | PORTAS METÁLICAS | [5 empty] | 2656.8101 |  |  | 2125.3995
7.3.1.1 | 12098 | ORSE | Porta corta fogo, de abrir, 02 folhas, em chapa de aço galvanizado nº24, batente em chapa nº18, classe 90, isolante em manta cerâmica incombustível e=5cm,dobradiças tipo helicoidal em aço 1010/1020, e fechadura reversível sem chave | m² | 3.15 | 674.73 | 1062.724 | 1594.0861 | 2656.8101 | 850.1598 | 1275.2397 | 2125.3995 | 0.1156%
7.4 |  |  | ACESSÓRIOS | [5 empty] | 46708.4853 |  |  | 37365.9343
7.4.1 | 28.20.650 | CPOS/CDHU | PUXADOR DUPLO EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA DE MADEIRA, ALUMÍNIO OU VIDRO, DE 350 MM | un | 7 | 474.27 | 1659.9829 | 2489.9744 | 4149.9573 | 1327.956 | 1991.934 | 3319.89 | 0.1805%
7.4.2 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 7 | 113.43 | 397.0141 | 595.5211 | 992.5352 | 317.604 | 476.406 | 794.01 | 0.04318%
7.4.3 | 112597 | SBC | ALIZAR ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA | M | 233.34 | 70.87 | 8268.5919 | 12402.8878 | 20671.4797 | 6614.7223 | 9922.0835 | 16536.8058 | 0.8993%
7.4.4 | 140560 | SBC | MOLA AEREA COM CALHA/BRACO DESLIZANTE | UN | 4 | 1765.06 | 3530.2007 | 5295.301 | 8825.5017 | 2824.096 | 4236.144 | 7060.24 | 0.384%
7.4.5 | 28.01.550 | CPOS/CDHU | FECHADURA COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA PORTA EXTERNA | un | 23 | 328.06 | 3772.7762 | 5659.1643 | 9431.9405 | 3018.152 | 4527.228 | 7545.38 | 0.4103%
7.4.6 | 100709 | SINAPI | DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019 | UN | 37 | 51.07 | 944.8166 | 1417.2249 | 2362.0415 | 755.836 | 1133.754 | 1889.59 | 0.1028%
7.4.7 | 110108 | SBC | GUICHE COM REQUADRO EM MADEIRA DE LEI - VASADO | m² | 0.45 | 488.93 | 110.0118 | 165.0176 | 275.0294 | 88.0074 | 132.0111 | 220.0185 | 0.01197%
8 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 1 |  |  |  | 69227.4975 |  |  | 55380.7324 | 3.012%
8.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [5 empty] | 57238.5986 |  |  | 45789.8324
8.1.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 1453.38 | 8.12 | 5900.8577 | 8851.2865 | 14752.1441 | 4720.5782 | 7080.8674 | 11801.4456 | 0.6418%
8.1.2 | 104958 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 1375.61 | 23.42 | 16108.7612 | 24163.1418 | 40271.9031 | 12886.7145 | 19330.0717 | 32216.7862 | 1.752%
8.1.3 | 87553 | SINAPI | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 77.77 | 22.78 | 885.8205 | 1328.7308 | 2214.5514 | 708.6402 | 1062.9604 | 1771.6006 | 0.09634%
8.2 |  |  | REVESTIMENTO CERÂMICO | [5 empty] | 11988.899 |  |  | 9590.9
8.2.1 | 104611 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 110 | 87.19 | 4795.5596 | 7193.3394 | 11988.899 | 3836.36 | 5754.54 | 9590.9 | 0.5216%
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 1 |  |  |  | 108660.6732 |  |  | 86926.552 | 4.727%
9.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [5 empty] | 64805.967 |  |  | 51843.5888
9.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 393.44 | 101.59 | 19985.2415 | 29977.8623 | 49963.1038 | 15987.8278 | 23981.7418 | 39969.5696 | 2.174%
9.1.2 | 2180 | ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m² | 393.44 | 30.18 | 5937.1453 | 8905.7179 | 14842.8632 | 4749.6077 | 7124.4115 | 11874.0192 | 0.6457%
9.2 |  |  | GRANILITE | [5 empty] | 37377.6542 |  |  | 29901.44
9.2.1 | 10168 | ORSE | Piso alta resistencia, colorido, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado | m² | 393.44 | 76 | 14951.0617 | 22426.5925 | 37377.6542 | 11960.576 | 17940.864 | 29901.44 | 1.626%
9.3 |  |  | RODAPÉ | [5 empty] | 6477.052 |  |  | 5181.5232
9.3.1 | 11233 | ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana | m | 260.64 | 19.88 | 2590.8208 | 3886.2312 | 6477.052 | 2072.6093 | 3108.9139 | 5181.5232 | 0.2818%
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 1 |  |  |  | 20822.6162 |  |  | 16657.7123 | 0.9059%
10.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [5 empty] | 20822.6162 |  |  | 16657.7123
10.1.1 | 94995 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 163.97 | 101.59 | 8329.0465 | 12493.5697 | 20822.6162 | 6663.0849 | 9994.6274 | 16657.7123 | 0.9059%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  | 1 |  |  |  | 31848.926 |  |  | 25478.5585 | 1.386%
11.1 |  |  | REVESTIMENTO ARGAMASSADO | [5 empty] | 216.775 |  |  | 173.416
11.1.1 | 87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 4.24 | 8.42 | 17.8508 | 26.7762 | 44.627 | 14.2803 | 21.4205 | 35.7008 | 0.001941%
11.1.2 | 90408 | SINAPI | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | m² | 4.24 | 32.48 | 68.8592 | 103.2888 | 172.1479 | 55.0861 | 82.6291 | 137.7152 | 0.007489%
11.2 |  |  | FORRO | [5 empty] | 31632.151 |  |  | 25305.1425
11.2.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 340.81 | 74.25 | 12652.8604 | 18979.2906 | 31632.151 | 10122.057 | 15183.0855 | 25305.1425 | 1.376%
12 |  |  | PINTURA |  | 1 |  |  |  | 77023.5708 |  |  | 61617.4485 | 3.351%
12.1 |  |  | PAREDES | [5 empty] | 59625.0392 |  |  | 47698.9413
12.1.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 2078.46 | 4.36 | 4531.1463 | 6796.7195 | 11327.8659 | 3624.8342 | 5437.2514 | 9062.0856 | 0.4928%
12.1.2 | 88495 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1351.77 | 11.66 | 7880.9992 | 11821.4988 | 19702.498 | 6304.6553 | 9456.9829 | 15761.6382 | 0.8572%
12.1.3 | 104641 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1351.77 | 9.45 | 6387.2592 | 9580.8888 | 15968.148 | 5109.6906 | 7664.5359 | 12774.2265 | 0.6947%
12.1.4 | 95305 | SINAPI | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 726.69 | 13.9 | 5050.6109 | 7575.9164 | 12626.5273 | 4040.3964 | 6060.5946 | 10100.991 | 0.5493%
12.2 |  |  | TETO | [5 empty] | 14024.652 |  |  | 11219.4652 | 0.6101%
12.2.1 | 88494 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 340.81 | 21.14 | 3602.444 | 5403.666 | 9006.1101 | 2881.8894 | 4322.834 | 7204.7234 | 0.3918%
12.2.2 | 104639 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 340.81 | 11.78 | 2007.4168 | 3011.1252 | 5018.5419 | 1605.8967 | 2408.8451 | 4014.7418 | 0.2183%
12.3 |  |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 3373.8796 |  |  | 2699.042 | 0.1468%
12.3.1 | 102197 | SINAPI | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 | m² | 59.06 | 27.38 | 808.5499 | 1212.8248 | 2021.3747 | 646.8251 | 970.2377 | 1617.0628 | 0.08794%
12.3.2 | 102219 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 59.06 | 18.32 | 541.002 | 811.5029 | 1352.5049 | 432.7917 | 649.1875 | 1081.9792 | 0.05884%
13 |  |  | MARMORARIA |  | 1 |  |  |  | 11338.3139 |  |  | 9070.4438 | 0.4933%
13.1 | 12492 | ORSE | Tampo/bancada em granito branco siena, e=2cm | m² | 13.42 | 675.89 | 4535.3255 | 6802.9883 | 11338.3139 | 3628.1775 | 5442.2663 | 9070.4438 | 0.4933%
14 |  |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 1 |  |  |  | 57637.3209 |  |  | 46108.803 | 2.507%
14.1 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 248.0307 |  |  | 198.42
14.1.1 | 100860 | SINAPI | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 99.21 | 99.2123 | 148.8184 | 248.0307 | 79.368 | 119.052 | 198.42 | 0.01079%
14.2 |  |  | LOUÇAS | [5 empty] | 11819.9076 |  |  | 9455.71
14.2.1 | 86932 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 560.64 | 1681.9584 | 2522.9377 | 4204.8961 | 1345.536 | 2018.304 | 3363.84 | 0.1829%
14.2.2 | 44.01.040 | CPOS/CDHU | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA E TAMPA - INFANTIL | un | 1 | 1040.98 | 520.5019 | 780.7528 | 1301.2547 | 416.392 | 624.588 | 1040.98 | 0.05661%
14.2.3 | 86939 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 13 | 438.76 | 2852.0052 | 4278.0078 | 7130.0129 | 2281.552 | 3422.328 | 5703.88 | 0.3102%
14.2.4 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 934.42 | 467.2207 | 700.831 | 1168.0517 | 373.768 | 560.652 | 934.42 | 0.05082%
14.2.5 | 170124 | IOPES | LAVATÓRIO DE CANTO REF. L101 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E ENGATES CROMADOS, EXCLUSIVE TORNEIRA | und | 1 | 565.87 | 282.9415 | 424.4122 | 707.3537 | 226.348 | 339.522 | 565.87 | 0.03077%
14.2.6 | 86901 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 148.18 | 222.2751 | 333.4126 | 555.6877 | 177.816 | 266.724 | 444.54 | 0.02418%
14.2.7 | 44.01.850 | CPOS/CDHU | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA | un | 6 | 127.67 | 383.0188 | 574.5281 | 957.5469 | 306.408 | 459.612 | 766.02 | 0.04166%
14.3 |  |  | METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 45569.3826 |  |  | 36454.673 | 1.982%
14.3.1 | 44.02.200 | CPOS/CDHU | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO | m² | 7.14 | 1419.95 | 5069.3373 | 7604.006 | 12673.3434 | 4055.3772 | 6083.0658 | 10138.443 | 0.5513%
14.3.2 | 13262 | ORSE | Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar | un | 1 | 2412.32 | 1206.1876 | 1809.2813 | 3015.4689 | 964.928 | 1447.392 | 2412.32 | 0.1312%
14.3.3 | 86900 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 201.25 | 603.7638 | 905.6457 | 1509.4095 | 483 | 724.5 | 1207.5 | 0.06567%
14.3.4 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 56.92 | 142.3033 | 213.4549 | 355.7581 | 113.84 | 170.76 | 284.6 | 0.01548%
14.3.5 | 44.03.300 | CPOS/CDHU | TORNEIRA CLÍNICA COM VOLANTE TIPO ALAVANCA | un | 2 | 347.45 | 347.4579 | 521.1869 | 868.6449 | 277.96 | 416.94 | 694.9 | 0.03779%
14.3.6 | 44.03.316 | CPOS/CDHU | TORNEIRA MISTURADOR CLÍNICA DE MESA COM AREJADOR ARTICULADO, ACIONAMENTO COTOVELO | UN | 6 | 368.74 | 1106.2453 | 1659.3679 | 2765.6132 | 884.976 | 1327.464 | 2212.44 | 0.1203%
14.3.7 | 9676 | ORSE | Torneira de mesa com fechamento automático, linha Decamatic Eco, ref.1173.C, DECA ou similar | un | 22 | 283.08 | 3113.9512 | 4670.9267 | 7784.8779 | 2491.104 | 3736.656 | 6227.76 | 0.3387%
14.3.8 | 11747 | ORSE | Torneira para lavatório, de mesa, cromada, bica alta, ref.: Flex Plus, 1198 C21, da DECA ou similar, inclusive furo para instalação em bancada | un | 1 | 337.08 | 168.5439 | 252.8158 | 421.3596 | 134.832 | 202.248 | 337.08 | 0.01833%
14.3.9 | 9503 | ORSE | Ducha higiênica com registro, linha Dream, ref. 1984.C87.ACT.CR, da DECA ou similar | un | 6 | 818.09 | 2454.3261 | 3681.4891 | 6135.8152 | 1963.416 | 2945.124 | 4908.54 | 0.2669%
14.3.10 | 13113 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 8 | 223.43 | 893.7404 | 1340.6106 | 2234.3511 | 714.976 | 1072.464 | 1787.44 | 0.0972%
14.3.11 | 13110 | ORSE | Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4", Jackwal ou similar | un | 8 | 113.43 | 453.7304 | 680.5956 | 1134.3259 | 362.976 | 544.464 | 907.44 | 0.04935%
14.3.12 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 358.64 | 717.2964 | 1075.9446 | 1793.241 | 573.824 | 860.736 | 1434.56 | 0.07801%
14.3.13 | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | UN | 19 | 110.03 | 1045.3089 | 1567.9633 | 2613.2722 | 836.228 | 1254.342 | 2090.57 | 0.1137%
14.3.14 | 18.050.0120-0 | EMOP | ESTACAO DE CHAMADA DE LEITO,COM INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM C OMANDOS DE CHAMADAS,EMERGENCIA E PRESENCA,FIXADA SOBRE CAIXA 4"X4" EMBUTIDA NA PAREDE.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 4 | 452.77 | 905.5607 | 1358.341 | 2263.9017 | 724.432 | 1086.648 | 1811.08 | 0.09849%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 1 |  |  |  | 142380.8188 |  |  | 113902.052 | 6.194%
15.1 |  |  | HIDRÁULICA | [5 empty] | 61374.0488 |  |  | 49098.117
15.1.1 | 054668 | SBC | ACOPLAMENTO RANHURADO EM FERRO FUNDIDO DN 60,3mm 2"" | UN | 1 | 69.24 | 34.6208 | 51.9312 | 86.552 | 27.696 | 41.544 | 69.24 | 0.003765%
15.1.2 | 103039 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 47.71 | 23.8555 | 35.7833 | 59.6389 | 19.084 | 28.626 | 47.71 | 0.002595%
15.1.3 | 94492 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 41.73 | 20.8655 | 31.2982 | 52.1637 | 16.692 | 25.038 | 41.73 | 0.002269%
15.1.4 | 94681 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 46.28 | 23.1405 | 34.7108 | 57.8513 | 18.512 | 27.768 | 46.28 | 0.002517%
15.1.5 | 94662 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 10.43 | 15.6454 | 23.468 | 39.1134 | 12.516 | 18.774 | 31.29 | 0.001702%
15.1.6 | 103986 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 26.88 | 228.4852 | 342.7278 | 571.2131 | 182.784 | 274.176 | 456.96 | 0.02485%
15.1.7 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 54.4 | 29.26 | 795.8902 | 1193.8353 | 1989.7255 | 636.6976 | 955.0464 | 1591.744 | 0.08656%
15.1.8 | 45.03.110 | CPOS/CDHU | HIDRÔMETRO EM BRONZE, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2´) | cj | 1 | 1077.32 | 538.6723 | 808.0085 | 1346.6808 | 430.928 | 646.392 | 1077.32 | 0.05859%
15.1.9 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 54.63 | 27.3156 | 40.9734 | 68.2891 | 21.852 | 32.778 | 54.63 | 0.002971%
15.1.10 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 231.71 | 115.8576 | 173.7865 | 289.6441 | 92.684 | 139.026 | 231.71 | 0.0126%
15.1.11 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 24 | 130.7 | 1568.4358 | 2352.6538 | 3921.0896 | 1254.72 | 1882.08 | 3136.8 | 0.1706%
15.1.12 | 89985 | SINAPI | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 123.9 | 123.9028 | 185.8542 | 309.7571 | 99.12 | 148.68 | 247.8 | 0.01348%
15.1.13 | 92365 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 2 | 70.64 | 70.6416 | 105.9624 | 176.604 | 56.512 | 84.768 | 141.28 | 0.007683%
15.1.14 | 92336 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 1 | 124.35 | 62.1764 | 93.2646 | 155.4411 | 49.74 | 74.61 | 124.35 | 0.006762%
15.1.15 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 6.98 | 6.9802 | 10.4702 | 17.4504 | 5.584 | 8.376 | 13.96 | 0.0007592%
15.1.16 | 89593 | SINAPI | LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 23.57 | 23.5705 | 35.3558 | 58.9263 | 18.856 | 28.284 | 47.14 | 0.002564%
15.1.17 | 94656 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 52 | 3.33 | 86.582 | 129.873 | 216.4549 | 69.264 | 103.896 | 173.16 | 0.009417%
15.1.18 | 104002 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 16.8 | 8.4002 | 12.6003 | 21.0005 | 6.72 | 10.08 | 16.8 | 0.0009136%
15.1.19 | 103948 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 7.71 | 11.5653 | 17.3479 | 28.9132 | 9.252 | 13.878 | 23.13 | 0.001258%
15.1.20 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 9.23 | 4.6151 | 6.9227 | 11.5378 | 3.692 | 5.538 | 9.23 | 0.0005019%
15.1.21 | 104003 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 14.14 | 7.0702 | 10.6052 | 17.6754 | 5.656 | 8.484 | 14.14 | 0.000769%
15.1.22 | 89490 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 6.92 | 3.4601 | 5.1901 | 8.6502 | 2.768 | 4.152 | 6.92 | 0.0003763%
15.1.23 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 81 | 7.44 | 301.3269 | 451.9903 | 753.3172 | 241.056 | 361.584 | 602.64 | 0.03277%
15.1.24 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 12.65 | 6.3251 | 9.4877 | 15.8129 | 5.06 | 7.59 | 12.65 | 0.0006879%
15.1.25 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 25 | 15.45 | 193.1294 | 289.6941 | 482.8235 | 154.5 | 231.75 | 386.25 | 0.02101%
15.1.26 | 89577 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 34.84 | 17.4204 | 26.1306 | 43.551 | 13.936 | 20.904 | 34.84 | 0.001895%
15.1.27 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 298.6 | 23.38 | 3490.7138 | 5236.0707 | 8726.7844 | 2792.5072 | 4188.7608 | 6981.268 | 0.3797%
15.1.28 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 31.4 | 32.01 | 502.5685 | 753.8527 | 1256.4212 | 402.0456 | 603.0684 | 1005.114 | 0.05466%
15.1.29 | 89448 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 0.1 | 15.91 | 0.79552 | 1.1933 | 1.9888 | 0.6364 | 0.9546 | 1.591 | 8.652e-05%
15.1.30 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 37 | 9.99 | 184.8192 | 277.2288 | 462.0481 | 147.852 | 221.778 | 369.63 | 0.0201%
15.1.31 | 94690 | SINAPI | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 10.72 | 5.3601 | 8.0402 | 13.4003 | 4.288 | 6.432 | 10.72 | 0.000583%
15.1.32 | 104008 | SINAPI | TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 30.58 | 30.5807 | 45.871 | 76.4517 | 24.464 | 36.696 | 61.16 | 0.003326%
15.1.33 | 89400 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 19.49 | 146.1783 | 219.2675 | 365.4459 | 116.94 | 175.41 | 292.35 | 0.0159%
15.1.34 | 89627 | SINAPI | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 19.23 | 9.6152 | 14.4228 | 24.038 | 7.692 | 11.538 | 19.23 | 0.001046%
15.1.35 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 15.87 | 63.4815 | 95.2222 | 158.7036 | 50.784 | 76.176 | 126.96 | 0.006904%
15.1.36 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 49 | 12.69 | 310.9121 | 466.3682 | 777.2803 | 248.724 | 373.086 | 621.81 | 0.03382%
15.1.37 | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | UN | 1 | 12875.59 | 6437.9421 | 9656.9132 | 16094.8553 | 5150.236 | 7725.354 | 12875.59 | 0.7002%
15.1.38 | 48.02.008 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 LITROS | un | 1 | 9801.41 | 4900.817 | 7351.2255 | 12252.0425 | 3920.564 | 5880.846 | 9801.41 | 0.533%
15.1.39 | 89415 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 15.81 | 63.2414 | 94.8622 | 158.1036 | 50.592 | 75.888 | 126.48 | 0.006878%
15.1.40 | 12882 | ORSE | Pressurizador até 12mca/160w/220v | Un | 1 | 874.81 | 437.415 | 656.1225 | 1093.5375 | 349.924 | 524.886 | 874.81 | 0.04757%
15.1.41 | 48.02.300 | CPOS/CDHU | RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (CISTERNA) COM ANTIOXIDANTE E PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (UV) - CAPACIDADE DE 5.000 LITROS | cj | 1 | 7290.29 | 3645.2283 | 5467.8425 | 9113.0708 | 2916.116 | 4374.174 | 7290.29 | 0.3965%
15.2 |  |  | SANITÁRIA | [5 empty] | 53460.478 |  |  | 42767.405 | 2.326%
15.2.1 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 45.09 | 22.5455 | 33.8183 | 56.3638 | 18.036 | 27.054 | 45.09 | 0.002452%
15.2.2 | 4883 | ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4 | 737.34 | 1474.7137 | 2212.0706 | 3686.7843 | 1179.744 | 1769.616 | 2949.36 | 0.1604%
15.2.3 | 104328 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 17 | 64.09 | 544.7774 | 817.1662 | 1361.9436 | 435.812 | 653.718 | 1089.53 | 0.05925%
15.2.4 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 93.62 | 46.8111 | 70.2166 | 117.0277 | 37.448 | 56.172 | 93.62 | 0.005091%
15.2.5 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 19.36 | 29.0407 | 43.561 | 72.6017 | 23.232 | 34.848 | 58.08 | 0.003159%
15.2.6 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 12.69 | 184.0092 | 276.0138 | 460.023 | 147.204 | 220.806 | 368.01 | 0.02001%
15.2.7 | 86879 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 30 | 10.01 | 150.1534 | 225.2301 | 375.3836 | 120.12 | 180.18 | 300.3 | 0.01633%
15.2.8 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 67.14 | 335.7077 | 503.5615 | 839.2692 | 268.56 | 402.84 | 671.4 | 0.03651%
15.2.9 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 42.86 | 171.4439 | 257.1659 | 428.6098 | 137.152 | 205.728 | 342.88 | 0.01865%
15.2.10 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 49 | 12.98 | 318.0173 | 477.0259 | 795.0432 | 254.408 | 381.612 | 636.02 | 0.03459%
15.2.11 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 10.29 | 128.6279 | 192.9419 | 321.5698 | 102.9 | 154.35 | 257.25 | 0.01399%
15.2.12 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 25 | 15.2 | 190.0043 | 285.0065 | 475.0109 | 152 | 228 | 380 | 0.02067%
15.2.13 | 89739 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 22.87 | 34.3058 | 51.4587 | 85.7645 | 27.444 | 41.166 | 68.61 | 0.003731%
15.2.14 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 44 | 14.47 | 318.3473 | 477.5209 | 795.8682 | 254.672 | 382.008 | 636.68 | 0.03462%
15.2.15 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 29 | 10.06 | 145.8733 | 218.81 | 364.6833 | 116.696 | 175.044 | 291.74 | 0.01587%
15.2.16 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 11 | 41.66 | 229.1352 | 343.7029 | 572.8381 | 183.304 | 274.956 | 458.26 | 0.02492%
15.2.17 | 89783 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 14.68 | 44.041 | 66.0615 | 110.1025 | 35.232 | 52.848 | 88.08 | 0.00479%
15.2.18 | 104350 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 28.96 | 14.4803 | 21.7205 | 36.2008 | 11.584 | 17.376 | 28.96 | 0.001575%
15.2.19 | 89795 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 39.72 | 19.8605 | 29.7907 | 49.6511 | 15.888 | 23.832 | 39.72 | 0.00216%
15.2.20 | 89549 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 18.24 | 9.1202 | 13.6803 | 22.8005 | 7.296 | 10.944 | 18.24 | 0.0009919%
15.2.21 | 46.03.050 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 107.9 | 111.93 | 6038.7615 | 9058.1423 | 15096.9038 | 4830.8988 | 7246.3482 | 12077.247 | 0.6568%
15.2.22 | 46.03.038 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 40.6 | 53.17 | 1079.3757 | 1619.0635 | 2698.4392 | 863.4808 | 1295.2212 | 2158.702 | 0.1174%
15.2.23 | 46.03.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 75 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 25.6 | 86.56 | 1107.9933 | 1661.99 | 2769.9833 | 886.3744 | 1329.5616 | 2215.936 | 0.1205%
15.2.24 | 46.01.040 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 40 MM, (1 1/4´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 60.2 | 49.33 | 1484.8669 | 2227.3004 | 3712.1673 | 1187.8664 | 1781.7996 | 2969.666 | 0.1615%
15.2.25 | 46.02.010 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 17.4 | 38.27 | 332.9566 | 499.4349 | 832.3915 | 266.3592 | 399.5388 | 665.898 | 0.03621%
15.2.26 | 46.03.080 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE REFORÇADA ´R´, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 97.3 | 45.04 | 2191.2461 | 3286.8691 | 5478.1152 | 1752.9568 | 2629.4352 | 4382.392 | 0.2383%
15.2.27 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 14.58 | 7.2902 | 10.9352 | 18.2254 | 5.832 | 8.748 | 14.58 | 0.0007929%
15.2.28 | 1595 | ORSE | Vedação para saída de vaso sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100mm | un | 8 | 28.86 | 115.4426 | 173.164 | 288.6066 | 92.352 | 138.528 | 230.88 | 0.01256%
15.2.29 | 89373 | SINAPI | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 6.98 | 59.3314 | 88.997 | 148.3284 | 47.464 | 71.196 | 118.66 | 0.006453%
15.2.30 | 104014 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 10.43 | 88.657 | 132.9855 | 221.6426 | 70.924 | 106.386 | 177.31 | 0.009642%
15.2.31 | 89384 | SINAPI | CURVA DE TRANSPOSIÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 17 | 12.65 | 107.5275 | 161.2912 | 268.8186 | 86.02 | 129.03 | 215.05 | 0.01169%
15.2.32 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 34 | 8.51 | 144.6733 | 217.01 | 361.6833 | 115.736 | 173.604 | 289.34 | 0.01573%
15.2.33 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 102 | 23.38 | 1192.4072 | 1788.6109 | 2981.0181 | 953.904 | 1430.856 | 2384.76 | 0.1297%
15.2.34 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 23.42 | 11.7103 | 17.5654 | 29.2757 | 9.368 | 14.052 | 23.42 | 0.001274%
15.2.35 | 9760 | ORSE | Joelho 45º de pvc rígido, série R, diâm = 50mm | un | 1 | 23.79 | 11.8953 | 17.8429 | 29.7382 | 9.516 | 14.274 | 23.79 | 0.001294%
15.2.36 | 12646 | ORSE | Caixa de coletora de talvegue - CCT 02 (padrão DNIT) | un | 1 | 5386.63 | 2693.3766 | 4040.0648 | 6733.4414 | 2154.652 | 3231.978 | 5386.63 | 0.2929%
15.2.37 | 94962 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.2 | 431.27 | 43.128 | 64.692 | 107.82 | 34.5016 | 51.7524 | 86.254 | 0.004691%
15.2.38 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 19 | 10.91 | 103.6474 | 155.4711 | 259.1184 | 82.916 | 124.374 | 207.29 | 0.01127%
15.2.39 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 17 | 16.63 | 141.3582 | 212.0373 | 353.3956 | 113.084 | 169.626 | 282.71 | 0.01537%
15.2.40 | 89829 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 1 | 35.06 | 17.5304 | 26.2956 | 43.826 | 14.024 | 21.036 | 35.06 | 0.001907%
15.3 |  |  | PLUVIAL | [5 empty] | 21152.3959 |  |  | 16921.53 | 0.9202%
15.3.1 | 3234 | ORSE | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 4 | 581.96 | 1163.9466 | 1745.9199 | 2909.8665 | 931.136 | 1396.704 | 2327.84 | 0.1266%
15.3.2 | 6409 | ORSE | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=12cm, dim. int. 0,60x0,60x1,00m, sem tampa | un | 2 | 520.72 | 520.7319 | 781.0979 | 1301.8298 | 416.576 | 624.864 | 1041.44 | 0.05664%
15.3.3 | 053039 | SBC | RALO HEMISFERICO 100mm PVC (RALO ABACAXI) | UN | 2 | 57.72 | 57.7213 | 86.582 | 144.3033 | 46.176 | 69.264 | 115.44 | 0.006278%
15.3.4 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 3 | 67.14 | 100.7123 | 151.0685 | 251.7808 | 80.568 | 120.852 | 201.42 | 0.01095%
15.3.5 | 89811 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 15 | 42.86 | 321.4573 | 482.186 | 803.6434 | 257.16 | 385.74 | 642.9 | 0.03496%
15.3.6 | 89742 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 38.94 | 19.4704 | 29.2057 | 48.6761 | 15.576 | 23.364 | 38.94 | 0.002118%
15.3.7 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 49.92 | 24.9606 | 37.4409 | 62.4014 | 19.968 | 29.952 | 49.92 | 0.002715%
15.3.8 | 054083 | SBC | LUVA DUPLA PVC 100mm | UN | 1 | 60.12 | 30.0607 | 45.091 | 75.1517 | 24.048 | 36.072 | 60.12 | 0.003269%
15.3.9 | 89599 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 24.08 | 12.0403 | 18.0604 | 30.1007 | 9.632 | 14.448 | 24.08 | 0.00131%
15.3.10 | 89557 | SINAPI | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 1 | 34.84 | 17.4204 | 26.1306 | 43.551 | 13.936 | 20.904 | 34.84 | 0.001895%
15.3.11 | 46.05.020 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 84.2 | 49.19 | 2070.9463 | 3106.4195 | 5177.3658 | 1656.7192 | 2485.0788 | 4141.798 | 0.2252%
15.3.12 | 46.05.040 | CPOS/CDHU | TUBO PVC RÍGIDO, TIPO COLETOR ESGOTO, JUNTA ELÁSTICA, DN= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES | m | 41.7 | 69.78 | 1454.9462 | 2182.4194 | 3637.3656 | 1163.9304 | 1745.8956 | 2909.826 | 0.1582%
15.3.13 | 46.01.070 | CPOS/CDHU | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 75 MM, (2 1/2´), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 6 | 105.95 | 317.8573 | 476.7859 | 794.6432 | 254.28 | 381.42 | 635.7 | 0.03457%
15.3.14 | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | UN | 1 | 378.34 | 189.1743 | 283.7615 | 472.9358 | 151.336 | 227.004 | 378.34 | 0.02057%
15.3.15 | 90696 | SINAPI | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 10.3 | 145.28 | 748.2091 | 1122.3136 | 1870.5227 | 598.5536 | 897.8304 | 1496.384 | 0.08138%
15.3.16 | 89408 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 18 | 8.51 | 76.5918 | 114.8876 | 191.4794 | 61.272 | 91.908 | 153.18 | 0.00833%
15.3.17 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 109.9 | 23.38 | 1284.7604 | 1927.1405 | 3211.9009 | 1027.7848 | 1541.6772 | 2569.462 | 0.1397%
15.3.18 | 89869 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 10 | 9.99 | 49.9511 | 74.9267 | 124.8779 | 39.96 | 59.94 | 99.9 | 0.005433%
15.4 |  |  | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) | [5 empty] | 6393.8961 |  |  | 5115 | 0.2782%
15.4.1 | 12889 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Cuidado risco de choque elétrico"- Placa E5 | un | 5 | 19.29 | 48.2261 | 72.3392 | 120.5653 | 38.58 | 57.87 | 96.45 | 0.005245%
15.4.2 | 101910 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 8 | 226.32 | 905.3007 | 1357.951 | 2263.2517 | 724.224 | 1086.336 | 1810.56 | 0.09846%
15.4.3 | 12888 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 8 | 17.93 | 71.7216 | 107.5825 | 179.3041 | 57.376 | 86.064 | 143.44 | 0.007801%
15.4.4 | 97.02.210 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC PARA AMBIENTES | un | 1 | 213.71 | 106.8574 | 160.2862 | 267.1436 | 85.484 | 128.226 | 213.71 | 0.01162%
15.4.5 | 11853 | ORSE | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | Un | 3 | 39.79 | 59.6864 | 89.5295 | 149.2159 | 47.748 | 71.622 | 119.37 | 0.006492%
15.4.6 | 97.02.198 | CPOS/CDHU | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE PROIBIÇÃO NORMATIVA | un | 2 | 15.43 | 15.4304 | 23.1455 | 38.5759 | 12.344 | 18.516 | 30.86 | 0.001678%
15.4.7 | 12884 | ORSE | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2 | un | 37 | 25.07 | 463.8056 | 695.7084 | 1159.514 | 371.036 | 556.554 | 927.59 | 0.05044%
15.4.8 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | un | 1 | 244.69 | 122.3478 | 183.5217 | 305.8695 | 97.876 | 146.814 | 244.69 | 0.01331%
15.4.9 | 10785 | ORSE | Abrigo de sobrepor em chapa de aço carbono pintado com tinta a base de epoxi vermelha, dimensões 75x35x25cm | un | 4 | 365.83 | 731.6767 | 1097.5151 | 1829.1918 | 585.328 | 877.992 | 1463.32 | 0.07958%
15.4.10 | 160612 | IOPES | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CODIGO 14 - 315/158(NBR 13.434); CÓDIGO S3(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGÊNCIA" - SETA VERTICAL) | und | 2 | 26.54 | 26.5406 | 39.8109 | 66.3515 | 21.232 | 31.848 | 53.08 | 0.002887%
15.4.11 | 05.054.0115-0 | EMOP | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA IN CENDIO,PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO E ALARME,EM P VC ANTICHAMA,DIMENSOES APROXIMADAS DE (20X15)CM,CONFORME ABN T NBR 16820.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 11.93 | 5.9651 | 8.9477 | 14.9128 | 4.772 | 7.158 | 11.93 | 0.0006488%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 1 |  |  |  | 226998.5613 |  |  | 181594.699 | 9.875%
16.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 158186.8138 |  |  | 126546.559
16.1.1 | 9925 | ORSE | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | un | 1 | 0.79 | 0.39501 | 0.59251 | 0.98752 | 0.316 | 0.474 | 0.79 | 4.296e-05%
16.1.2 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 292 | 18.56 | 2709.8219 | 4064.7329 | 6774.5548 | 2167.808 | 3251.712 | 5419.52 | 0.2947%
16.1.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 86 | 16.64 | 715.5364 | 1073.3045 | 1788.8409 | 572.416 | 858.624 | 1431.04 | 0.07782%
16.1.4 | 92868 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 17.28 | 43.201 | 64.8015 | 108.0025 | 34.56 | 51.84 | 86.4 | 0.004699%
16.1.5 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 24.62 | 12.3103 | 18.4654 | 30.7757 | 9.848 | 14.772 | 24.62 | 0.001339%
16.1.6 | 063445 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 1/4"" | CJ | 185 | 2.86 | 264.556 | 396.8341 | 661.3901 | 211.64 | 317.46 | 529.1 | 0.02877%
16.1.7 | 063444 | SBC | LEITOS - PORCA E ARRUELA 3/8"" | CJ | 22 | 4.73 | 52.0312 | 78.0468 | 130.078 | 41.624 | 62.436 | 104.06 | 0.005659%
16.1.8 | 040395 | SBC | CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO | UN | 22 | 10.01 | 110.1125 | 165.1688 | 275.2813 | 88.088 | 132.132 | 220.22 | 0.01198%
16.1.9 | 063111 | SBC | PARAFUSO LENTILHA 42x13mm COM PORCA E ARRUELA | UN | 104 | 1.37 | 71.2416 | 106.8624 | 178.1041 | 56.992 | 85.488 | 142.48 | 0.007748%
16.1.10 | 078583 | SBC | SUPORTE PARA FIXACAO FITA ALUMINIO OU CABO COBRE NU | UN | 22 | 5.05 | 55.5513 | 83.3269 | 138.8782 | 44.44 | 66.66 | 111.1 | 0.006042%
16.1.11 | 062690 | SBC | VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" | M | 22 | 16.67 | 183.3742 | 275.0613 | 458.4355 | 146.696 | 220.044 | 366.74 | 0.01994%
16.1.12 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 258 | 25.32 | 3266.3546 | 4899.532 | 8165.8866 | 2613.024 | 3919.536 | 6532.56 | 0.3553%
16.1.13 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 152.7 | 27.72 | 2116.4704 | 3174.7056 | 5291.1759 | 1693.1376 | 2539.7064 | 4232.844 | 0.2302%
16.1.14 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 206.4 | 38.32 | 3954.7144 | 5932.0716 | 9886.7859 | 3163.6992 | 4745.5488 | 7909.248 | 0.4301%
16.1.15 | 92988 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.4 | 55.62 | 289.2306 | 433.8459 | 723.0765 | 231.3792 | 347.0688 | 578.448 | 0.03146%
16.1.16 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 83.6 | 10.09 | 421.7716 | 632.6575 | 1054.4291 | 337.4096 | 506.1144 | 843.524 | 0.04587%
16.1.17 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1935.3 | 2.97 | 2873.9862 | 4310.9793 | 7184.9654 | 2299.1364 | 3448.7046 | 5747.841 | 0.3126%
16.1.18 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3658.8 | 4.31 | 7884.8942 | 11827.3413 | 19712.2355 | 6307.7712 | 9461.6568 | 15769.428 | 0.8576%
16.1.19 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 677 | 6.69 | 2264.6168 | 3396.9251 | 5661.5419 | 1811.652 | 2717.478 | 4529.13 | 0.2463%
16.1.20 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 69.9 | 9.33 | 326.091 | 489.1364 | 815.2274 | 260.8668 | 391.3002 | 652.167 | 0.03547%
16.1.21 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 163.31 | 163.3137 | 244.9706 | 408.2843 | 130.648 | 195.972 | 326.62 | 0.01776%
16.1.22 | 061461 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM CH.DE ACO C/TAMPA APARAF. 200x200x100 PISO | UN | 3 | 99.08 | 148.6234 | 222.9351 | 371.5585 | 118.896 | 178.344 | 297.24 | 0.01616%
16.1.23 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 1 | 208.05 | 104.0274 | 156.0411 | 260.0684 | 83.22 | 124.83 | 208.05 | 0.01131%
16.1.24 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 8 | 35.78 | 143.1233 | 214.6849 | 357.8082 | 114.496 | 171.744 | 286.24 | 0.01557%
16.1.25 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 57.52 | 28.7607 | 43.141 | 71.9016 | 23.008 | 34.512 | 57.52 | 0.003128%
16.1.26 | 91957 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 51.08 | 51.0812 | 76.6218 | 127.7029 | 40.864 | 61.296 | 102.16 | 0.005556%
16.1.27 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 29.4 | 338.1077 | 507.1616 | 845.2693 | 270.48 | 405.72 | 676.2 | 0.03677%
16.1.28 | 059208 | SBC | PLACA COM UM FURO IMPERIA BRANCO IRIEL P/ SAIDA CABO DE SOM | UN | 26 | 11.91 | 154.8335 | 232.2503 | 387.0838 | 123.864 | 185.796 | 309.66 | 0.01684%
16.1.29 | 062002 | SBC | PLACA CEGA SEM FURO | UN | 18 | 10.35 | 93.1521 | 139.7282 | 232.8803 | 74.52 | 111.78 | 186.3 | 0.01013%
16.1.30 | 062568 | SBC | PLACA (ESPELHO) 1 POSTO HORIZONTAL 4x2 PIAL PLUS | UN | 212 | 8.07 | 855.4395 | 1283.1593 | 2138.5989 | 684.336 | 1026.504 | 1710.84 | 0.09304%
16.1.31 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 34 | 34.78 | 591.2735 | 886.9103 | 1478.1838 | 473.008 | 709.512 | 1182.52 | 0.06431%
16.1.32 | 92028 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 45.61 | 22.8055 | 34.2083 | 57.0138 | 18.244 | 27.366 | 45.61 | 0.00248%
16.1.33 | 92022 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 10 | 39.17 | 195.8545 | 293.7817 | 489.6362 | 156.68 | 235.02 | 391.7 | 0.0213%
16.1.34 | 92002 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72 | 44.54 | 1603.4766 | 2405.215 | 4008.6916 | 1282.752 | 1924.128 | 3206.88 | 0.1744%
16.1.35 | 92003 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 22 | 48.68 | 535.4922 | 803.2384 | 1338.7306 | 428.384 | 642.576 | 1070.96 | 0.05824%
16.1.36 | 92010 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 65.16 | 65.1615 | 97.7422 | 162.9037 | 52.128 | 78.192 | 130.32 | 0.007087%
16.1.37 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 85 | 23.87 | 1014.4982 | 1521.7473 | 2536.2455 | 811.58 | 1217.37 | 2028.95 | 0.1103%
16.1.38 | 91995 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 25.94 | 142.6733 | 214.0099 | 356.6832 | 114.136 | 171.204 | 285.34 | 0.01552%
16.1.39 | 452 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 63 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),curva C | un | 2 | 126.61 | 126.6129 | 189.9193 | 316.5322 | 101.288 | 151.932 | 253.22 | 0.01377%
16.1.40 | 064035 | SBC | DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A CURVA C STECK | UN | 2 | 252.46 | 252.4658 | 378.6987 | 631.1644 | 201.968 | 302.952 | 504.92 | 0.02746%
16.1.41 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 17.11 | 8.5552 | 12.8328 | 21.388 | 6.844 | 10.266 | 17.11 | 0.0009305%
16.1.42 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 37 | 17.75 | 328.3825 | 492.5738 | 820.9563 | 262.7 | 394.05 | 656.75 | 0.03572%
16.1.43 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 87.37 | 218.43 | 327.645 | 546.075 | 174.74 | 262.11 | 436.85 | 0.02376%
16.1.44 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 | 90.15 | 1442.433 | 2163.6494 | 3606.0824 | 1153.92 | 1730.88 | 2884.8 | 0.1569%
16.1.45 | 93664 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 93.43 | 93.4321 | 140.1482 | 233.5803 | 74.744 | 112.116 | 186.86 | 0.01016%
16.1.46 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 97.13 | 97.1322 | 145.6983 | 242.8305 | 77.704 | 116.556 | 194.26 | 0.01056%
16.1.47 | 10237 | ORSE | Disjuntor termomagnetico bipolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 2 | 114.22 | 114.2226 | 171.3339 | 285.5565 | 91.376 | 137.064 | 228.44 | 0.01242%
16.1.48 | 454 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 160 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 1 | 317.06 | 158.5336 | 237.8004 | 396.3341 | 126.824 | 190.236 | 317.06 | 0.01724%
16.1.49 | 064563 | SBC | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA, TRIFASICO | UN | 14 | 304.85 | 2133.9988 | 3200.9982 | 5334.9969 | 1707.16 | 2560.74 | 4267.9 | 0.2321%
16.1.50 | 37.24.042 | CPOS/CDHU | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO, 1 POLO, SUPORTABILIDADE &LT;= 4 KV, UN ATÉ 240V/415V, IIMP = 60 KA, CURVA DE ENSAIO 10/350µS - CLASSE 1 | un | 4 | 645.23 | 1290.4895 | 1935.7342 | 3226.2237 | 1032.368 | 1548.552 | 2580.92 | 0.1404%
16.1.51 | 064819 | SBC | DISPOSITIVO DIF.RESIDUAL DR ALTA SENS. TETRAP.100A | UN | 1 | 664.78 | 332.3976 | 498.5964 | 830.994 | 265.912 | 398.868 | 664.78 | 0.03615%
16.1.52 | 13149 | ORSE | Dispositivo DR tetrapolar 100 A, tipo AC, 30MA | un | 2 | 326.81 | 326.8175 | 490.2262 | 817.0437 | 261.448 | 392.172 | 653.62 | 0.03555%
16.1.53 | 063612 | SBC | SAIDA HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 1 1/4"" | UN | 3 | 11.26 | 16.8904 | 25.3356 | 42.226 | 13.512 | 20.268 | 33.78 | 0.001837%
16.1.54 | 063052 | SBC | CURVA VERTICAL EXTERNA PARA ELETROCALHA 100X50mm | UN | 1 | 44.06 | 22.0305 | 33.0458 | 55.0763 | 17.624 | 26.436 | 44.06 | 0.002396%
16.1.55 | 060107 | SBC | ELETROCALHA PERFURADA TIPO ""U"" 100X50 CHAPA 20 SEM TAMPA | M | 29.4 | 64.93 | 954.4928 | 1431.7392 | 2386.232 | 763.5768 | 1145.3652 | 1908.942 | 0.1038%
16.1.56 | 8685 | ORSE | Suporte vertical 100 x 75 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 22 | 18.6 | 204.6047 | 306.907 | 511.5117 | 163.68 | 245.52 | 409.2 | 0.02225%
16.1.57 | 9524 | ORSE | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) -Rev 01 | un | 26 | 7.21 | 93.7321 | 140.5982 | 234.3304 | 74.984 | 112.476 | 187.46 | 0.01019%
16.1.58 | 062562 | SBC | TERMINAL PARA ELETROCALHA 100X50cm | UN | 1 | 17.09 | 8.5452 | 12.8178 | 21.363 | 6.836 | 10.254 | 17.09 | 0.0009294%
16.1.59 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 113.6 | 24.68 | 1401.856 | 2102.7841 | 3504.6401 | 1121.4592 | 1682.1888 | 2803.648 | 0.1525%
16.1.60 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1099.6 | 19.34 | 10633.375 | 15950.0625 | 26583.4375 | 8506.5056 | 12759.7584 | 21266.264 | 1.157%
16.1.61 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 42.9 | 20.05 | 430.0823 | 645.1235 | 1075.2058 | 344.058 | 516.087 | 860.145 | 0.04678%
16.1.62 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 133.2 | 20.38 | 1357.339 | 2036.0085 | 3393.3475 | 1085.8464 | 1628.7696 | 2714.616 | 0.1476%
16.1.63 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 41.4 | 29.96 | 620.1862 | 930.2793 | 1550.4654 | 496.1376 | 744.2064 | 1240.344 | 0.06745%
16.1.64 | 38.04.080 | CPOS/CDHU | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1 1/4´ COM ACESSÓRIOS | m | 1 | 77.08 | 38.5409 | 57.8113 | 96.3522 | 30.832 | 46.248 | 77.08 | 0.004192%
16.1.65 | 50.05.312 | CPOS/CDHU | BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LED, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2.000 ATÉ 3.000 LÚMENS, EQUIPADO COM 2 FARÓIS | un | 29 | 244.69 | 3548.0861 | 5322.1291 | 8870.2152 | 2838.404 | 4257.606 | 7096.01 | 0.3859%
16.1.66 | 8662 | ORSE | Soquete ou bocal de porcelana E27 de tempo, ref.MT-2233, marca Decorlux ou similar | un | 92 | 15.68 | 721.2965 | 1081.9447 | 1803.2412 | 577.024 | 865.536 | 1442.56 | 0.07845%
16.1.67 | 101538 | SINAPI | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 2 | 41.8 | 41.801 | 62.7014 | 104.5024 | 33.44 | 50.16 | 83.6 | 0.004546%
16.1.68 | 97359 | SINAPI | QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 8 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 3842.47 | 1921.2789 | 2881.9184 | 4803.1973 | 1536.988 | 2305.482 | 3842.47 | 0.209%
16.1.69 | 061236 | SBC | BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFASICO 63A FORCELINE | UN | 1 | 38.86 | 19.4304 | 29.1457 | 48.5761 | 15.544 | 23.316 | 38.86 | 0.002113%
16.1.70 | 064500 | SBC | BARRAMENTO BIFASICO 34 POLOS 100A COM NEUTRO E TERRA | UN | 1 | 354.57 | 177.2891 | 265.9336 | 443.2226 | 141.828 | 212.742 | 354.57 | 0.01928%
16.1.71 | 062300 | SBC | BARRAMENTO TRIFASICO PARA ATA 57 DISJUNTORES DIN STECK | UN | 2 | 272 | 272.0062 | 408.0093 | 680.0155 | 217.6 | 326.4 | 544 | 0.02958%
16.2 |  |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 31824.1648 |  |  | 25458.75 | 1.384%
16.2.1 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 18 | 105.78 | 952.0418 | 1428.0626 | 2380.1044 | 761.616 | 1142.424 | 1904.04 | 0.1035%
16.2.2 | 41.31.040 | CPOS/CDHU | LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3690 A 4800 LM, POTÊNCIA DE 35 W A 41 W | un | 25 | 333.13 | 4164.2202 | 6246.3302 | 10410.5504 | 3331.3 | 4996.95 | 8328.25 | 0.4529%
16.2.3 | 060121 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5 | UN | 10 | 52.53 | 262.656 | 393.984 | 656.64 | 210.12 | 315.18 | 525.3 | 0.02857%
16.2.4 | 13158 | ORSE | Luminária plafon (sobrepor) 40 x 40 - 36 W - 6000K - G- Light ou similar | un | 50 | 223.78 | 5594.6279 | 8391.9418 | 13986.5696 | 4475.6 | 6713.4 | 11189 | 0.6085%
16.2.5 | 060582 | SBC | LUMINARIA COLUNA/PISO CUPULA REDONDA TECIDO, BASE/HASTE ACO | UN | 6 | 585.36 | 1756.1201 | 2634.1802 | 4390.3003 | 1404.864 | 2107.296 | 3512.16 | 0.191%
16.3 |  |  | SPDA | [5 empty] | 36987.5828 |  |  | 29589.39 | 1.609%
16.3.1 | 11273 | ORSE | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 356.6 | 178.3041 | 267.4561 | 445.7602 | 142.64 | 213.96 | 356.6 | 0.01939%
16.3.2 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 | UN | 9 | 1008.58 | 4538.7137 | 6808.0706 | 11346.7843 | 3630.888 | 5446.332 | 9077.22 | 0.4936%
16.3.3 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 9 | 47.04 | 211.6848 | 317.5273 | 529.2121 | 169.344 | 254.016 | 423.36 | 0.02302%
16.3.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 172.19 | 774.8727 | 1162.3091 | 1937.1818 | 619.884 | 929.826 | 1549.71 | 0.08428%
16.3.5 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 127.91 | 63.9565 | 95.9347 | 159.8912 | 51.164 | 76.746 | 127.91 | 0.006956%
16.3.6 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 2 | 152.81 | 152.8135 | 229.2202 | 382.0337 | 122.248 | 183.372 | 305.62 | 0.01662%
16.3.7 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 24 | 26.29 | 315.4872 | 473.2308 | 788.718 | 252.384 | 378.576 | 630.96 | 0.03431%
16.3.8 | 96987 | SINAPI | BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 119.45 | 59.7264 | 89.5895 | 149.3159 | 47.78 | 71.67 | 119.45 | 0.006496%
16.3.9 | 101663 | SINAPI | ABRAÇADEIRA DE FIXAÇÃO DE BRAÇOS DE LUMINÁRIAS DE 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 28.36 | 14.1803 | 21.2705 | 35.4508 | 11.344 | 17.016 | 28.36 | 0.001542%
16.3.10 | 078206 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 35mm2 | M | 265 | 37.6 | 4982.1139 | 7473.1708 | 12455.2846 | 3985.6 | 5978.4 | 9964 | 0.5419%
16.3.11 | 078212 | SBC | CABO DE COBRE NU MEIO DURO 7 FIOS 50mm2 | M | 120 | 53.06 | 3183.6728 | 4775.5091 | 7959.1819 | 2546.88 | 3820.32 | 6367.2 | 0.3463%
16.3.12 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 59.98 | 299.9069 | 449.8603 | 749.7671 | 239.92 | 359.88 | 599.8 | 0.03262%
16.3.13 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 5 | 7.84 | 19.6004 | 29.4007 | 49.0011 | 15.68 | 23.52 | 39.2 | 0.002132%
17 |  |  | CLIMATIZAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 111983.805 |  |  | 89584.9967 | 4.872%
17.1 |  |  | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 81405.9937 |  |  | 65123.3067
17.1.1 | 97331 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 98 | 28.01 | 1372.5214 | 2058.782 | 3431.3034 | 1097.992 | 1646.988 | 2744.98 | 0.1493%
17.1.2 | 103290 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 22 | 51.08 | 561.8928 | 842.8393 | 1404.7321 | 449.504 | 674.256 | 1123.76 | 0.06111%
17.1.3 | 103291 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021 | M | 84 | 63.61 | 2671.6811 | 4007.5216 | 6679.2026 | 2137.296 | 3205.944 | 5343.24 | 0.2906%
17.1.4 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 8 | 71.99 | 287.9666 | 431.9499 | 719.9165 | 230.368 | 345.552 | 575.92 | 0.03132%
17.1.5 | 11412 | ORSE | Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento e instalação | M | 128 | 5.9 | 377.6086 | 566.4129 | 944.0216 | 302.08 | 453.12 | 755.2 | 0.04107%
17.1.6 | 200065 | SBC | CAIXA PARA ENCAIXE E INSTALACAO APARELHO AR CONDICIONADO | UN | 16 | 500.94 | 4007.6116 | 6011.4174 | 10019.029 | 3206.016 | 4809.024 | 8015.04 | 0.4359%
17.1.7 | 15.005.0280-0 | EMOP | DUTO PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO,CHAVETADO EM CHAPA DE AC O GALVANIZADO,NAS DIVERSAS BITOLAS,CONFORME ABNT NBR 16401,I NCLUSIVE SUPORTES PINTADOS,GRELHAS,DIFUSORES EM ALUMINIO EXT RUDADO E DEMAIS ITENS NECESSARIOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO | KG | 636 | 67.08 | 21331.9275 | 31997.8912 | 53329.8187 | 17065.152 | 25597.728 | 42662.88 | 2.32%
17.1.8 | 070665 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 150MM 6"" | M | 24 | 36.26 | 435.1299 | 652.6949 | 1087.8249 | 348.096 | 522.144 | 870.24 | 0.04733%
17.1.9 | 070660 | SBC | DUTO FLEXIVEL DE ALUMINIO C/ ISOLAM. TERM.LA VIDRO 100MM 4"" | M | 28 | 29.25 | 409.5094 | 614.264 | 1023.7734 | 327.6 | 491.4 | 819 | 0.04454%
17.1.10 | 12498 | ORSE | Barra roscada bicromatizada ø 3/8" x 3000mm | un | 25.3333 | 68.54 | 868.1932 | 1302.2898 | 2170.4829 | 694.5387 | 1041.808 | 1736.3467 | 0.09443%
17.1.11 | 721 | ORSE | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | un | 52 | 0.24 | 6.2401 | 9.3602 | 15.6004 | 4.992 | 7.488 | 12.48 | 0.0006787%
17.1.12 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 18 | 25.79 | 232.1153 | 348.173 | 580.2883 | 185.688 | 278.532 | 464.22 | 0.02525%
17.2 |  |  | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 30577.8113 |  |  | 24461.69 | 1.33%
17.2.1 | 070901 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO EC5-TN-3 | UN | 1 | 6760.05 | 3380.1022 | 5070.1534 | 8450.2556 | 2704.02 | 4056.03 | 6760.05 | 0.3676%
17.2.2 | 070904 | SBC | EXAUSTOR CENTRIFUGO SIROCO TRIFASICO MOD: EC3-TN-1,5 | UN | 1 | 5286.3 | 2643.2104 | 3964.8156 | 6608.026 | 2114.52 | 3171.78 | 5286.3 | 0.2875%
17.2.3 | 070216 | SBC | CAIXA DE VENTILACAO PARA FORRO CAB-250 - 220V - S&P | UN | 3 | 4071.17 | 6106.8946 | 9160.3418 | 15267.2364 | 4885.404 | 7328.106 | 12213.51 | 0.6642%
17.2.4 | 070205 | SBC | EXAUSTOR AXIAL MULTIVAC MODELO MURO 150A | UN | 1 | 201.83 | 100.9173 | 151.376 | 252.2933 | 80.732 | 121.098 | 201.83 | 0.01098%
18 |  |  | DADOS E VOZ |  | 1 |  |  |  | 8603.1991 |  |  | 6882.402 | 0.3743%
18.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 18.56 | 259.8459 | 389.7689 | 649.6148 | 207.872 | 311.808 | 519.68 | 0.02826%
18.2 | 061462 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE ACO C/ TAMPA APARAFUSADA 302X302X120 | UN | 4 | 208.05 | 416.1095 | 624.1643 | 1040.2738 | 332.88 | 499.32 | 832.2 | 0.04526%
18.3 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 18 | 44.68 | 402.1292 | 603.1938 | 1005.323 | 321.696 | 482.544 | 804.24 | 0.04374%
18.4 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 82 | 24.68 | 1011.9031 | 1517.8547 | 2529.7578 | 809.504 | 1214.256 | 2023.76 | 0.1101%
18.5 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 55.7 | 19.34 | 538.6313 | 807.947 | 1346.5783 | 430.8952 | 646.3428 | 1077.238 | 0.05858%
18.6 | 91865 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.8 | 20.38 | 456.5224 | 684.7836 | 1141.3061 | 365.2096 | 547.8144 | 913.024 | 0.04965%
18.7 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 16 | 29.96 | 239.6855 | 359.5282 | 599.2137 | 191.744 | 287.616 | 479.36 | 0.02607%
18.8 | 69.20.340 | CPOS/CDHU | TOMADA PARA TV, TIPO PINO JACK, COM PLACA | cj | 10 | 23.29 | 116.4527 | 174.679 | 291.1317 | 93.16 | 139.74 | 232.9 | 0.01267%
19 |  |  | GASES MEDICINAIS |  | 1 |  |  |  | 16287.1472 |  |  | 13029.42 | 0.7086% | 2298603.462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19.1 | 103835 | SINAPI | TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | M | 100 | 63.38 | 3169.0724 | 4753.6086 | 7922.6811 | 2535.2 | 3802.8 | 6338 | 0.3447%
19.2 | 103865 | SINAPI | TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 23.77 | 118.8527 | 178.2791 | 297.1318 | 95.08 | 142.62 | 237.7 | 0.01293%
19.3 | 103838 | SINAPI | COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 50 | 17.58 | 439.51 | 659.2651 | 1098.7751 | 351.6 | 527.4 | 879 | 0.0478%
19.4 | 103847 | SINAPI | LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 | UN | 10 | 11.5 | 57.5013 | 86.252 | 143.7533 | 46 | 69 | 115 | 0.006254%
19.5 | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | UN | 8 | 232.79 | 931.1813 | 1396.7719 | 2327.9532 | 744.928 | 1117.392 | 1862.32 | 0.1013%
19.6 | 8733 | ORSE | Central manifold para cilindros 2 x 2 para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 1293.44 | 646.7348 | 970.1022 | 1616.8369 | 517.376 | 776.064 | 1293.44 | 0.07034%
19.7 | 8732 | ORSE | Central manifold para cilindros 1 x 1para oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso com serpentina e sem válvula de alta pressão | un | 1 | 854.98 | 427.4998 | 641.2497 | 1068.7494 | 341.992 | 512.988 | 854.98 | 0.0465%
19.8 | 97330 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 71.99 | 215.9749 | 323.9624 | 539.9373 | 172.776 | 259.164 | 431.94 | 0.02349%
19.9 | 12313 | ORSE | Corrente galvanizada | m | 4 | 19.74 | 39.4809 | 59.2214 | 98.7023 | 31.584 | 47.376 | 78.96 | 0.004294%
19.10 | 100862 | SINAPI | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 8 | 37.26 | 149.0434 | 223.5651 | 372.6085 | 119.232 | 178.848 | 298.08 | 0.01621%
19.11 | 91179 | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023 | M | 40 | 16 | 320.0073 | 480.011 | 800.0183 | 256 | 384 | 640 | 0.0348%
20 |  |  | URBANIZAÇÃO |  | 1 |  |  |  | 5746.2039 |  |  | 4596.8581 | 0.25%
20.1 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE | [5 empty] | 2692.0989 |  |  | 2153.6299
20.1.1 | 104658 | SINAPI | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | m² | 14.59 | 147.61 | 1076.8396 | 1615.2593 | 2692.0989 | 861.452 | 1292.1779 | 2153.6299 | 0.1171%
20.2 |  |  | PAISAGISMO | [5 empty] | 1704.8242 |  |  | 1363.8282
20.2.1 | 103946 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | m² | 72.66 | 18.77 | 681.9297 | 1022.8945 | 1704.8242 | 545.5313 | 818.2969 | 1363.8282 | 0.07417%
20.3 |  |  | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 1349.2808 |  |  | 1079.4
20.3.1 | 12043 | ORSE | Letra em aço inox escovado/polido 20 x 20cm - instalado | un | 10 | 107.94 | 539.7123 | 809.5685 | 1349.2808 | 431.76 | 647.64 | 1079.4 | 0.0587%
21 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 |  |  |  | 6631.2838 |  |  | 5304.9058 | 0.2885%
21.1 | 2451 | ORSE | Limpeza/remoção de tintas em pisos e revestimentos | m² | 389.78 | 13.61 | 2652.5135 | 3978.7703 | 6631.2838 | 2121.9623 | 3182.9435 | 5304.9058 | 0.2885%
Totais ->
[9 empty] | Total sem BDI |  | 1838840.746
[9 empty] | Total do BDI |  | 459762.7161
[9 empty] | Total Geral |  | 2298603.462

## CPUS
COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  |  |  |  | BDI Geral: |  | Encargo Social Mensalista: |  |  | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 462,19m² |  |  |  |  | 25% |  | 71.46% |  |  | 07/03/2025
Bancos: |  |  |  |  | BDI Equipamentos: |  | Encargo Social Horista: |  |  | Revisão:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (09/2024) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (07/2024) - EMOP (12/2024) |  |  |  |  | 11.4% |  | 115.5% |  |  | 00
Item | Código | Banco | Descrição |  | Und | Und | Quant. |  |  | Total
Composições Principais
1.3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2287 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%) | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES |  | UN | 1
Insumo | 6702001 | Próprio | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 (0,30%) | Serviços |  | UN | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
1.4.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1926 | Próprio | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | M2XMÊS | 1
Composição Auxiliar | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | m² | 0.416 | 0
Insumo | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | Equipamento |  | M2/MES | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
3.1.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2284 | Próprio | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 1.345 | 0
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.13 | 0
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.224 | 0
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.094 | 0
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1.103 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
3.2.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2283 | Próprio | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS |  | m³ | 1
Composição Auxiliar | 90587 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHI | 0.131 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.826 | 0
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.753 | 0
Composição Auxiliar | 90586 | SINAPI | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |  | CHP | 0.12 | 0
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.125 | 0
Insumo | 00001525 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | Material |  | M³ | 1.103 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
3.3.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2101 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 12 (8 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1
Insumo | C.06.000.022011 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8 + 4) - SC = 200KGF/M² | Material |  | m² | 1 | 0
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 0
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
3.3.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2100 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.8 | 0
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.4 | 0
Insumo | C.06.000.022012 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 16 (12 + 4) - SC = 300KGF/M² | Material |  | m² | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
3.3.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2102 | Próprio | Laje pré-fabricada unidirecional em viga treliçada/lajota em EPS LT 20 (16 + 4), exceto capa de concreto | 13.01 |  | m² | 1
Insumo | C.06.000.022013 | CPOS/CDHU | LAJE PRÉ-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 20 (16 + 4) - SC = 300KGF/M² | Material |  | m² | 1 | 0
Insumo | B.01.000.010146 | CPOS/CDHU | SERVENTE | Mão de Obra |  | h | 0.9 | 0
Insumo | B.01.000.010139 | CPOS/CDHU | PEDREIRO | Mão de Obra |  | h | 0.45 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
4.2.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU1942 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
4.2.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2285 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO ST PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0
Insumo | 00039413 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
4.2.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2286 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO RU PARA DRYWALL COM ISOLAMENTO ACUSTICO, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. | PARE - PAREDES/PAINEIS |  | m² | 1
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.195 | 0
Composição Auxiliar | 1979 | ORSE | Isolamento acústico c/ painel em lã de vidro e = 50mm (isover-santa marina ref psi - 30/50mm ou similar) | Isolamento Acústico |  | m² | 1.02 | 0
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.595 | 0
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 2.5027 | 0
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material |  | UN | 0.5441 | 0
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material |  | CENTO | 0.0296 | 0
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 0.9117 | 0
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material |  | M | 2.9139 | 0
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material |  | UN | 20.1868 | 0
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material |  | M | 0.7925 | 0
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material |  | m² | 2.106 | 0
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Equipamento |  | KG | 1.0978 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
7.1.1.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2425 | Próprio | PORTA DE MADEIRA COM VIDRO, 2 FOLHAS, ABERTURA DE GIRO COM ACABAMENTO EM PINTURA BRANCA | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 110271 | SBC | PORTA COMPLETA MADEIRA 2 FL.1,40x2,10m PARA VIDRO | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  | UN | 0.857 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
14.3.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2105 | Próprio | RALO SECO PVC QUADRADO 15x15 COM GRELHA | 53 |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.864 | 0
Insumo | 000386 | SBC | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC EMBALAGEM 200cc | Material |  | UN | 0.2 | 0
Insumo | 00021059 | SINAPI | RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 150 X 150 MM | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 00011731 | SINAPI | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 003389 | SBC | ADESIVO PARA PVC bisnaga de 75 gramas | Material |  | UN | 0.1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
15.1.37 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2194 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 5.26 | 0
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 3.506 | 0
Insumo | 6701060 | Próprio | PRESSURIZADOR DE ÁGUA MAX PRESS 270 VF MONOFASICO 220V | Material |  | UN | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
15.3.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2094 | Próprio | CURVA PVC PARA REDE COLETOR ESGOTO, 45 GR, 200 MM, COM JUNTA ELASTICA. | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.7 | 0
Insumo | 00020078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | Material |  | UN | 0.0875 | 0
Insumo | 6457 | ORSE | Curva 45º Vinilfort para coletor Esgotos, Junta Elástica Integrada, DN 200mm | Material |  | un | 1 | 0
Insumo | 00000306 | SINAPI | ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362) | Material |  | UN | 2 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>
19.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | CPU2424 | Próprio | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O | Edificação |  | UN | 1
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS |  | H | 0.25 | 0
Insumo | 016202 | SBC | TARUGO ACO INOX 5/8" (20cm) | Material |  | UN | 1 | 0
Insumo | 85001 | SIURB | POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO | Material |  | Un | 1 | 0
[5 empty] | MO sem LS => |  | LS => | 0 | MO com LS =>
[5 empty] | Valor do BDI => |  | Valor com BDI =>

## BDI SEM DESONERAÇÃO
BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 462,19m² |  | 25% | 71.46% | 07/03/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (09/2024) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (07/2024) - EMOP (12/2024) |  | 11.4% | 115.5% | 00
Fórmula (Bonificações e Despesas Indiretas):
ITEM | DESCRIÇÃO | CÓD | GERAL VALORES PROPOSTOS (%) | EQUIPAMENTOS VALORES PROPOSTOS (%)
1 | Administração Central | AC | 4% | 1.5%
2 | Riscos | R | 1.27% | 0.85%
3 | Seguros e Garantias | SG | 1% | 0.48%
4 | Despesas Financeiras | DF | 1.39% | 0.85%
5 | Lucro | L | 8.3% | 3.5%
6 | Impostos | I | 6.65% | 3.65%
6.1 | PIS |  | 0.65% | 0.65%
6.2 | COFINS |  | 3% | 3%
6.3 | ISSQN |  | 3% | 0%
6.4 | CPRB |  | 0% | 0%
BDI |  |  | 25% | 11.4%
FONTE:
1. | Tribunal de Contas da União - TC 036.076/2011-2 - Acórdão Nº 2622/2013
2. | ISS conforme a Lei Complementar 116/2003 e a Lei 11.438/1997 da Prefeitura Municipal de São Paulo.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Amanda Martins da Silva
Engenheira Civil - CREA MG 247450/D

## ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DAS TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 462,19m² |  | 25% | 71.46% | 07/03/2025
Bancos: |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (09/2024) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (07/2024) - EMOP (12/2024) |  | 11.4% | 115.5% | 00
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
CÓDIGO | DESCRIÇÃO |  | COM DESONERAÇÃO
|  |  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS |  | 20% | 20%
A2 | SESI |  | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI |  | 1% | 1%
A4 | INCRA |  | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE |  | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação |  | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho |  | 3% | 3%
A8 | FGTS |  | 8% | 8%
A9 | SECONCI |  | 1% | 1%
A | Total |  | 37.8% | 37.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado |  | 17.97% | Não incide
B2 | Feriados |  | 4.69% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade |  | 0.85% | 0.64%
B4 | 13º Salário |  | 11.06% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade |  | 0.06% | 0.04%
B6 | Faltas Justificadas |  | 0.74% | 0.56%
B7 | Dias de Chuva |  | 1.35% | Não incide
B8 | Auxílo Acidente de Trabalho |  | 0.1% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas |  | 11.74% | 8.85%
B10 | Salário Maternidade |  | 0.04% | 0.03%
B | Total |  | 48.6% | 18.53%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado |  | 4.83% | 3.64%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado |  | 0.11% | 0.09%
C3 | Férias Indenizadas |  | 2.34% | 1.76%
C4 | Depósito Recisão sem justa causa |  | 2.65% | 2%
C5 | Indenização Adicional |  | 0.41% | 0.31%
C | Total |  | 10.34% | 7.8%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |  | 18.37% | 7%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado |  | 0.428% | 0.3252%
D | Total |  | 18.8% | 7.33%
TOTAL (A+B+C+D) |  |  | 115.5% | 71.46%
FONTE:
1. | SINAPI - Encargos Sociais a partir de dezembro de 2023.
NOTAS:
1. | Deverão ser obedecidas as legislações trabalhistas e tributária vigentes, inclusive acordos de classes, sob pena de desclassificação da Proposta de Preços;
2. | É de responsabilidade da proponente a adequação de todas as fórmulas utilizadas na planilha orçamentária.
________________________________________________________________________________
Amanda Martins da Silva
Engenheira Civil - CREA MG 247450/D

## JUSTIFICATIVAS CPUS
JUSTIFICATIVAS DE COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde |  |  |  | BDI Geral: | Encargo Social Mensalista: | Data:
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 462,19m² |  |  |  | 25% | 71.46% | 07/03/2025
Bancos: |  |  |  | BDI Equipamentos: | Encargo Social Horista: | Revisão:
SINAPI (12/2024) - CPOS/CDHU (11/2024) - SBC (09/2024) - ORSE (12/2024) - SEINFRA (028) - IOPES (07/2024) - EMOP (12/2024) |  |  |  | 11.4% | 115.5% | 00
ITEM | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA | JUSTIFICATIVA
1 | 02.02.150 | CPOS/CDHU 02.02.150 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
2 | 11703 | ORSE 11703 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
3 | 4656 | ORSE 4656 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
4 | 012208 | SBC 012208 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
5 | 052032 | SBC 052032 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
6 | 05.07.040 | CPOS/CDHU 05.07.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
7 | CPU2287 | SETOP ED-50393 | Utilizada composição SETOP para referência de mobilização e desmobilização.
8 | CPU1926 | SINAPI 97063 + INSUMO SINAPI 20193 | Junção do insumo de locação de andaime m2xmês com a montagem e desmontagem do andaime em m2, sendo coeficiente de 0,416 que corresponde à 1m2 em proporção à área do andaime informado no insumo.
9 | CPU2288 | SINAPI 96557 | Utilizada composição de referência SINAPI e subsituído o insumo 1525 por 34493 para adequação da resistencia necessaria.
10 | 000128 | SBC 000128 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
11 | CPU2284 | SINAPI 103672 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
12 | CPU2283 | SINAPI 103675 | Utilizada composição de referência SINAPI e alterado o insumo 1527 para 1525 conforme especificação do projeto.
13 | CPU2101 | CPOS 13.01.310 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
14 | CPU2100 | CPOS 13.01.320 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
15 | CPU2102 | CPOS 13.01.330 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Excluídos os insumos referentes à capa de concreto visto que esses quantitativos estão presentes no concreto, forma e aço de lajes da planilha orçamentária.
16 | 10783 | ORSE 10783 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
17 | CPU1942 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI
18 | CPU2285 | SINAPI 96359 | Utilizada composição de referência SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
19 | CPU2286 | SINAPI 96359 | Substituição do insumo de chapa de gesso ST 00039413 SINAPI pelo insumo de chapa resistente à umidade 00039417 SINAPI e acrescentado a composição ORSE 1979 referente ao isolamento acustico.
20 | 100113 | SBC 100113 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
21 | 110015 | SBC 110015 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
22 | 23.08.242 | CPOS/CDHU 23.08.242 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
23 | CPU2201 | ORSE 11946 + SINAPI 102166 | Composição criada de acordo com o projeto utilizando área conforme detalhamento.
24 | 25.02.110 | CPOS/CDHU 25.02.110 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
25 | 14.003.0205-0 | EMOP 14.003.0205-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
26 | 12098 | ORSE 12098 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
27 | 28.20.650 | CPOS/CDHU 28.20.650 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
28 | 13110 | ORSE 13110 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
29 | 112597 | SBC 112597 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
30 | 140560 | SBC 140560 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
31 | 28.01.550 | CPOS/CDHU 28.01.550 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
32 | 110108 | SBC 110108 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
33 | 2180 | ORSE 2180 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
34 | 10168 | ORSE 10168 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
35 | 11233 | ORSE 11233 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
36 | 12492 | ORSE 12492 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
37 | 44.01.040 | CPOS/CDHU 44.01.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
38 | 170124 | IOPES 170124 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
39 | 44.01.850 | CPOS/CDHU 44.01.850 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
40 | 44.02.200 | CPOS/CDHU 44.02.200 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
41 | 13262 | ORSE 13262 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
42 | 44.03.300 | CPOS/CDHU 44.03.300 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
43 | 44.03.316 | CPOS/CDHU 44.03.316 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
44 | 9676 | ORSE 9676 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
45 | 11747 | ORSE 11747 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
46 | 9503 | ORSE 9503 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
47 | 13113 | ORSE 13113 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
48 | CPU2105 | SBC 053037 | Utilizada composição do SBC visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço. Alteração do insumo SBC 007506 para o insumo SINAPI 00021059
49 | 18.050.0120-0 | EMOP 18.050.0120-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
50 | 054668 | SBC 054668 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
51 | 45.03.110 | CPOS/CDHU 45.03.110 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
52 | CPU2194 | SBC 077390 + COTAÇÃO | Utilizada mão de obra de instalação do pressurizador conforme composição SBC de referência e insumo conforme cotação realizada.
53 | 48.02.008 | CPOS/CDHU 48.02.008 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
54 | 12882 | ORSE 12882 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
54 | 48.02.300 | CPOS/CDHU 48.02.300 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
55 | 4883 | ORSE 4883 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
56 | 46.03.050 | CPOS/CDHU 46.03.050 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
57 | 46.03.038 | CPOS/CDHU 46.03.038 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
59 | 46.03.040 | CPOS/CDHU 46.03.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
60 | 46.01.040 | CPOS/CDHU 46.01.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
61 | 46.02.010 | CPOS/CDHU 46.02.010 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
62 | 46.03.080 | CPOS/CDHU 46.03.080 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
63 | 1595 | ORSE 1595 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
64 | 9760 | ORSE 9760 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
65 | 12646 | ORSE 12646 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
66 | 3234 | ORSE 3234 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
67 | 6409 | ORSE 6409 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
68 | 053039 | SBC 053039 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
69 | 054083 | SBC 054083 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
70 | 46.05.020 | CPOS/CDHU 46.05.020 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
71 | 46.05.040 | CPOS/CDHU 46.05.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
72 | 46.01.070 | CPOS/CDHU 46.01.070 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
73 | CPU2094 | SINAPI 83535 | Utilizada composição SINAPI de referência na qual foi descontinuada em 2020 e atualizados os insumos para o SINAPI da data base do orçamento, sendo eles, 00020079 para 00020078 com conversão de coeficiente proporcional ao consumo da embalagem e 00042692 por 6457 ORSE visto que não possui esse diametro e inclinação no SINAPI.
74 | 12889 | ORSE 12889 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
75 | 12888 | ORSE 12888 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
76 | 97.02.210 | CPOS/CDHU 97.02.210 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
77 | 11853 | ORSE 11853 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
78 | 97.02.198 | CPOS/CDHU 97.02.198 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
79 | 12884 | ORSE 12884 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
80 | 50.05.312 | CPOS/CDHU 50.05.312 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
81 | 10785 | ORSE 10785 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
82 | 160612 | IOPES 160612 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
83 | 05.054.0115-0 | EMOP 05.054.0115-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
84 | 9925 | ORSE 9925 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
85 | 063445 | SBC 063445 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
86 | 063444 | SBC 063444 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
87 | 040395 | SBC 040395 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
88 | 063111 | SBC 063111 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
89 | 078583 | SBC 078583 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
90 | 062690 | SBC 062690 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
91 | 061461 | SBC 061461 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
92 | 061462 | SBC 061462 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
93 | 059208 | SBC 059208 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
94 | 062002 | SBC 062002 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
95 | 062568 | SBC 062568 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
96 | 064035 | SBC 064035 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
97 | 151324 | IOPES 151324 | Utilizada composição do IOPES visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Espirito Santo são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição Espírito Santo que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do IOPES que mantem preço na região de Espírito Santo.
98 | 064563 | SBC 064563 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
99 | 37.24.042 | CPOS/CDHU 37.24.042 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
100 | 064819 | SBC 064819 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
101 | 13149 | ORSE 13149 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
102 | 063612 | SBC 063612 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
103 | 063052 | SBC 063052 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
104 | 060107 | SBC 060107 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
105 | 8685 | ORSE 8685 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
106 | 9524 | ORSE 9524 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
107 | 062562 | SBC 062562 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
108 | 38.04.080 | CPOS/CDHU 38.04.080 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
109 | 8662 | ORSE 8662 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
110 | 061236 | SBC 061236 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
111 | 064500 | SBC 064500 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
112 | 062300 | SBC 062300 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
113 | 41.31.040 | CPOS/CDHU 41.31.040 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
114 | 060121 | SBC 060121 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
115 | 13158 | ORSE 13158 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
116 | 11273 | ORSE 11273 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
117 | 078206 | SBC 078206 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
118 | 078212 | SBC 078212 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
119 | 11412 | ORSE 11412 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
120 | 200065 | SBC 200065 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
121 | 15.005.0280-0 | EMOP 15.005.0280-0 | Utilizada composição EMOP visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado do Rio de Janeiro são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição EMOP que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do EMOP que mantem preço na região do Rio de Janeiro.
122 | 070665 | SBC 070665 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
123 | 070660 | SBC 070660 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
124 | 12498 | ORSE 12498 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
125 | 721 | ORSE 721 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
126 | 070901 | SBC 070901 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
127 | 070904 | SBC 070904 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
128 | 070216 | SBC 070216 | Utilizada composição do SBC para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
129 | 69.20.340 | CPOS/CDHU 69.20.340 | Utilizada composição do CPOS para São Paulo visto que o SINAPI não possui composição adequada para contemplar tal serviço.
130 | 8733 | ORSE 8733 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
131 | 8732 | ORSE 8732 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
132 | 12313 | ORSE 12313 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
133 | 12043 | ORSE 12043 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
134 | 2451 | ORSE 2451 | Utilizada composição do ORSE visto que o SINAPI não possui composição adequada referente a esse serviço. Os preços praticados para esse serviço no estado de Sergipe são referenciais e exequíveis para o orçamento em São Paulo. Os insumos da composição ORSE que são SINAPI estão atualizados para o estado de São Paulo, portanto, somente insumos do ORSE que mantem preço na região de Sergipe.
135 | CPU2424 | SIURB 17010074 | Utilizada composição de referência SIURB para mão de obra e insumo, bem como inclusão do insumo SBC 016202 para atendimento do projeto.
136 | CPU2425 | SBC 110271 | Utilziada composição de referência SBC para São Paulo com o coeficiente proporcional ao tamanho da porta.